РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» января 2018г.                                                  №5                                             ст. Ермаковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальных

программ Ермаковского сельского поселения

за 2017 год.

В соответствии с Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.2003г. №100 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ермаковского сельского поселения, Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения  от 09.08.2013г. №104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения», Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.2013г. № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения за 2017 год, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке    на официальном сайте Ермаковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ермаковского сельского поселения                                                                            В.А.Кружилина

Приложение №1 к постановлению

Администрации Ермаковского сельского

поселения от 16.01.2018 года №5

Отчет №1 об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения»

отчетный период 2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного, районного, местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Всего по программам 4358,1 4259,2 |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 1418,0 | 1418,0 |  |
| 1.1.1 | Озеленение: приобретение и посадка саженцев цветов, роз, деревьев, кустарников; содержание зеленых насаждений | Глава Администраци Ермаковского сельского поселения В.А.Кружилина | Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения, создание зеленых зон для отдыха населения | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 13,3 | 13,3 | 23/13,3тыс.руб. |
| 1.1.2 | Организация и содержание мест захоронения | Глава АдминистрацииЕрмаковского сельского поселения В.А.Кружилина |  | 11.04.2017 | 31.12.2017 | 10,0 | 10,0 | 1/10,0тыс.руб. |
| 1.1.3 | Организация и содержание прочих объектов благоустройства : а)мероприятия по содержанию и ремонту памятников, мемориалов, остановок в 9ти населенных пунктах поселения; б)мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; в)благоустроительные работы по наведению порядка и вывозу мусора в 9ти нас.пунктах посел. г)проверка сметной документации д)скашивание травы в летнее-осенний период в парковых зонах, центральных площадях и детских площадках; е)приобретение хоз.товаров, хоз.инвентаря ж) аккарицидная обработка мест массового пребывания людей | Глава АдминистрацииЕрмаковского сельского поселения В.А.Кружилина |  | 10.05.2017 14.05.2017 01.04.2017 24.05.2017 01.06.2017 18.04.2017 10.04.2017 | 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 | 748,9 72,1 42,5 75,2 2,5 39,0 167,9 46,0 | 748,9 72,1 42,5 75,2 2,5 39,0 167,9 46,0 | 1/72,1 тыс.руб. 2/42,5 тыс.руб. 14/75,2тыс.руб. 3/2,5тыс. руб. 2/39,0тыс.руб. 13/167,9тыс.руб 2/46,0т.руб. |
| 1.1.4 | Уличное освещение: а)Текущий ремонт уличного освещения б)Оплата по лимитам за потребленну. Эл.энергию в) замена электрических ламп и светильников на энергосберегающие | Глава АдминистрацииЕрмаковского сельского поселения В.А.Кружилина | Увеличение освещенности улиц населения | 02.09.2017 09.01.2017 16.08.2017 | 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 | 884,4 50,1 579,3 62,4 | 884,4 50,1 579,3 62,4 | 2/50,1тыс.руб. 1/579,3тыс.руб. 3/62,4тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий | X | 31.12.2017 | X | X | X |

Начальник сектора экономики и финансов                                                         С.А.Бабичева

Отчет №2 об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения»

отчетный период 2017 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного, районного, местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Бесперебойное снабжение водой жителей поселения, выполнение пред проектных работ, разработка схем газоснабжения, экспертизы промышленной безопасности и технического сопровождения на стадии прохождения экспертизы |  |  |  |  | 247,3 | 148,4 |  |
| 1.1.1 | Расходы на выполнение предпроектных работ, разработку схем газоснабжения, экспертизы промышленной безопасности и технического сопровождения на стадии прохождения экспертизы х. Свободный и х. Чумаков. | Администрация Ермаковского сельского поселения | х.Свободный, х.Чумаков | 17.10.2017г. | 31.01.2018 | 247,3 | 148,4 | 2/148,4 тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | X | 31.12.2017 | X | X | X |

Начальник сектора экономики и финансов                                                                 С.А.Бабичева

Отчет №3 об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры» отчетный период 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного, районного, местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВСЕГО 2552,3 2552,3 |
| 1.1 | Основное мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «Культура Ермаковского поселения» | Глава администрации Ермаковского сельского поселения В.А.Кружилина | Раскрытие талантов, воспитание нравственности и духовно-эстетического потенциала у подростков и молодежи, результативность работы учреждений культуры, расширение сфер услуг в учреждениях культуры. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1699,7 | 1699,7 | 1/1699,75 тыс.руб. |
| 1.2 | Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам культуры | Глава администрации Ермаковского сельского поселения В.А.Кружилина | Указ президента РФ |  | Областные (95%) Местные (5%) Районные | 172,4 4,5 84,6 | 172,4 4,5 84,6 | 1/172,4т.р. 1/4,5тыс.ру1/84,6 тыс. руб. |
| 1.3 | Расходы на проведение праздничных мероприятий | Глава администрации Ермаковского сельского поселения В.А.Кружилина | Ст. Ермаковская Ермаковский СДК |  | 31.12.2017 | 135,0 | 135,0 | 1/135,0 тыс. руб. |
| 1.4 | Устройство охранной сигнализации, автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре | Глава администрации Ермаковского сельского поселения В.А.Кружилина | Ст. Ермаковская Ермаковский СДК |  | 31.12.2017 | 291,6 | 291,6 | 2/291,6 тыс. руб. |
| 1.5 | Расходы на капитальный ремонт, разработку проектной и сметной документации для МБУК «Культура Ермаковского поселения» | Глава администрации Ермаковского сельского поселения В.А.Кружилина | Ст. Ермаковская Ермаковский СДК |  | 31.12.2017 | 104,9 | 104,9 | 1/104,9 тыс. руб. |
| 1.6 | Расходы по оснащению МБУК «Культура Ермаковского поселения» оборудованием, мебелью, инвентарем, музыкальными инструментами, сложнобытовой и оргтехникой | Глава администрации Ермаковского сельского поселения В.А.Кружилина | Ст. Ермаковская Ермаковский СДК |  | 31.12.2017 | 349,4 | 349,4 | 1/349,4 тыс. руб. |
| 1.7 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         С.А.Бабичева

Отчет №4 об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Организация и проведение мероприятий посвященных памятным и знаменательным датам | Глава администрации Ермаковского сельского поселения В.А.Кружилина | Создание благоприятных условий для вовлечения различных групп населения поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | 11.01.2017 | 31.12.2017 | 64,9 | 64,9 | 1/ 64,9тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         С.А.Бабичева

Отчет № 5 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Развитие муниципальной службы» отчетный период  2017  год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнител (заместител руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотр мун-ой программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Совершенствование организации муниципальной службы, повышение эффективности исполнения мун-ми служащими своих обязанностей | Глава администрации Ермаковского сельского поселения В.А.Кружилина | Диспансеризация муниципальных служащих | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 11,0 | 11,0 | 3/11,0 тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнен.контрольных мероприят | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                                          С.А.Бабичева

Отчет № 6 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»   отчетный период  2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного, районного, местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Обеспечение защиты населения, критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера; обеспечение пожарной безопасности, совершенствование системы оповещения и связи при ЧС | администрации Ермаковского сельского поселения (специалист Остроухова Е.И.) | Повышение обеспеченности противопожарным оборудованием, повысить уровень защищенности населения от угроз мирного и военного времени | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 63,1 | 63,1 |  |
| 1.1.2 | Мероприятия на организацию и осуществление безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселений (в части содержания специалиста) |  |  |  |  | 7,9 | 7,9 | 1/7,9тыс.руб. |
| 1.1.3 | Мероприятия на обеспечение деятельности пожарной безопасности населения |  | Положительная работа ДПО(приобретение сирены, страхование ДПД) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 55,2 | 55,2 | 10/55,2 тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         С.А.Бабичева

Отчет № 7 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

отчетный период 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного, районного, местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Противодействие терроризма, экстремизма, коррупции | администрации Ермаковского сельского поселения (специалист Остроухова Е.И.) | Повышение обеспеченности и защищенности населения от терроризма | 01.06.2017 | 31.12.2017 | 1,5 | 1,5 | 1/1,5 тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         С.А.Бабичева