РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2024 года                              № 32                                     ст. Ермаковская

Об утверждении отчета о реализации

Муниципальной программы

Ермаковского сельского поселения

«Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 25.09.2018 года № 65/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения», постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения   от 12.10.2018 года № 80/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ Ермаковского сельского поселения» постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 28.12.2018 года № 112 «Об утверждении муниципальной программы Ермаковского сельского поселения ««Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»» по результатам за 2023 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Ермаковского сельского поселения:                                          Е.В. Калашников

Приложение № 1

к постановлению Администрации Ермаковского сельского поселения

от 19.03.2024г. № 32

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,  достигнутые за отчетный 2023 год

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», утвержденной   постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 28.12.2018 г. № 112 (далее   -   муниципальная  программа),   ответственным   исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения Ермаковского сельского поселения.

Деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности осуществляется Администрацией Ермаковского сельского поселения, членами  добровольной пожарной дружины и гражданами в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Администрация  поселения    осуществляет тесное взаимодействие с органами государственной власти, пожарной охраны, организациями независимо от форм собственности с целью проведения противопожарной пропаганды.

В связи  со   сложной   пожарной обстановкой   проведен    комплекс   мероприятий    по   обеспечению  пожарной  безопасности. На территории поселения   силами Глав КФХ ( Гунькин А.Д., Козлов В.В, Красноперов П.Ф., Адаев И.С., Адаев А.С., Шелкунов В.Н., Наумов В.А., управляющий Палкин А.С.) и руководителей сельхозпредприятий ( ООО «Астон-Агро» - исполнительный директор Кабаргин Т.В.) проведена опашка участков (19,2 км), наиболее подверженных пожарам, обустроены защитные противопожарные полосы, исключающие возможность переброса огня на населенные пункты. Основное количество пожаров  происходит  по причине  неосторожного обращения с огнем, поджоги, нарушение   правил благоустройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение   правил  устройства и эксплуатации печей и неосторожность при курении.

Для предотвращения данной  ситуации специалистами   администрации  поселения совместно  с сотрудниками пожарной части № 250, пожарными старшинами, добровольными пожарными дружинниками  проводят  работу с населением о необходимости соблюдения мер противопожарной безопасности, о правилах обращения с огнем и недопущении возникновения пожаров, выдаются памятки, оформляются информационные стенды, проводятся  подворовые обходы. Особое место в данной работе уделяется семьям «группы риска». Кроме того, созданы мобильные группы патрулирования, с целью своевременного выявления и предотвращения возгорания. Для тушения возгораний на территории поселения создана и осуществляет свою деятельность добровольная пожарная дружина  в составе 7 человек.

В 2023 году на территории поселения было выявлено 10 случаев возгорания сухой растительности, составлено 2 административных протокола по возгоранию сухой растительности. Тушением пожаров до приезда подразделений профессиональной пожарной охраны занимается добровольная пожарная дружина, состоящая из 7 человек. Основной задачей дружинников является реагирование на пожары с использованием имеющихся   первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, действия по предотвращению распространения горения (локализации пожара) и спасению людей и имущества, ведут разъяснительную и профилактическую работу по вопросам пожарной безопасности среди населения с выдачей памяток под роспись о соблюдении правил пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, в зимний период о необходимости очистки дымоходов от сажи, недопустимости эксплуатации неисправных печей и бытового оборудования. Особое место в данной работе уделяется семьям «группы риска».

В поселении, имеется минимальный необходимый запас средств пожаротушения: мобильный прицеп с установленной бочкой объемом 0,5 куб.м., 10 ранцевых огнетушителей, 7  хлопуш, 2 мотопомпы, малый лесопатрульный комплекс с комплектом противопожарного оборудования и инвентаря.

На территории поселения организованна работа по очистке от сухой растительности, мусора участков, прилегающих к лесным массивам, а также по созданию защитных противопожарных полос вдоль автомобильных дорог и населенных пунктов.

Весной и осенью совместно с Тацинским пожарно-спасательным гарнизоном проверялась готовность  для забора воды пожарными автомобилями источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водонапорные  башни) и организации работы по улучшению их состояния

Работники администрации  совместно с  ВДПО и МЧС проводили разъяснительную работу среди населения с выдачей памяток под роспись о необходимости соблюдению правил пожарной безопасности, в летний пожароопасный период о запрете выжигания сухой растительности, в зимний период о необходимости очистки дымоходов от сажи, недопустимости эксплуатации неисправных печей, других теплогенерирующих устройств и бытового оборудования. Особое место в данной работе уделяется семьям «группы риска», распространенно 900 листовок. В период  проведения пожароопасного периода добровольная пожарная дружина  еженедельно осуществляла мониторинг  пожарной безопасности на территории поселения, для принятия соответствующих мер в случае возгорания.

В 2023 году дважды (весной и осенью) Администрацией поселения организовывались субботники по очистке естественных водоемов, расположенных на территории Ермаковского сельского поселения.

В поселении определено одно место для купания - пруд «Копань» в ст. Ермаковской. Перед началом купального сезона дно пруда обследовано водолазами, постоянно проводятся субботники по очистке береговой линии  от бытового мусора, завезен песок. Оборудован информационный стенд, который постоянно обновляется информацией о правилах поведения на воде, об оказания помощи пострадавшим и недопущения оставления детей без присмотра на водных объектах. Ежедневно, во второй половине дня осуществлялось дежурство дружинниками и казаками. На всех остальных прудах установлены знаки «Купаться запрещено». В зимнее время проводится работа по информированию граждан, любителей зимней рыбалки,  вручаются памятки   о соблюдении правил безопасности на водных объектах в зимний период, об опасности выхода людей на лед. Для предупреждения происшествий на водных объектах на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

В  целях недопущения несчастных случаев на водных объектах Администрацией Ермаковского сельского поселения была проведена работа по предупреждению и информированию населения о недопущении купания в остальных водоемах поселения ввиду их неприспособленности. При проведении профилактической работы особое внимание уделяется многодетным семьям, выдаются памятки под роспись.

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения. В каждом населённом пункте установлены сирены (10 шт) и одна переносная сирена.

При возникновении крупномасштабной чрезвычайной ситуации из опасных районов потребуется эвакуировать население в пункты временного размещения и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

В результате планирования эвакуационных мероприятий Администрацией Ермаковского сельского поселения установлено, что необходимо принять меры по повышению подготовленности к организации первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

На территории поселения имеются два временных пункты приема пострадавшего и эвакуированного населения от ЧС.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий  муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

В рамках программы   «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» предусмотрена реализация трех основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населения» выполнено в полном объеме. Приобретено 7 знаков, указывающих направление расположения водозаборных источников и пожарных гидрантов, 4 баннеров о соблюдении мер пожарной безопасности. Оплачена страховка 7 человек, состоящих в добровольной народной дружине.

Основное мероприятие 2. Мероприятия по обеспечению первичных мер при защите населения при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время выполнено. Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения. В каждом населённом пункте установлены сирены (10 шт) и одна переносная сирена.

При возникновении крупномасштабной чрезвычайной ситуации из опасных районов потребуется эвакуировать население в пункты временного размещения и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

В результате планирования эвакуационных мероприятий Администрацией Ермаковского сельского поселения установлено, что необходимо принять меры по повышению подготовленности к организации первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

На территории поселения имеются два временных пункты приема пострадавшего и эвакуированного населения от ЧС.

Основное мероприятие 3. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных

объектах выполнено в полном объеме. В рамках выполнения основного мероприятия специалистами Администрации проведены профилактические мероприятия и повышение готовности населения к происшествиям на воде.

Сведения о выполнении основного мероприятия,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и не бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем   запланированных  расходов   на  реализацию муниципальной программы  на 2023 год составил 93,2 тыс. рублей, в том числе по источникам  финансирования:

местный бюджет – 93,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из районного бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения Тацинского района № 96 от 26.12.2023 года «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения Тацинского района от 27 декабря 2022 года № 65 «О бюджете Ермаковского сельского поселения Тацинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 93,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 93,2  тыс. рубле, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 93,2 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 93,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 93,0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы Ермаковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»   за  2023 г. приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой предусмотрено 5 показателей, которые соответствуют плановым.

Показатель (индикатор) 1. «Количество обученных и застрахованных добровольных пожарный» -плановое значение - 7 человек, фактическое значение - 7 человек.

Показатель (индикатор) 2. «Количество информации по профилактическим мероприятиям» плановое значение - 12 единиц, фактическое значение - 12 единиц.

Показатель (индикатор) 3. «Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты» плановое значение - 12 единиц, фактическое значение - 12 единиц. Приобретено 2 пожарных костюма.

Показатель (индикатор) 4. «Количество оповещенного населения муниципальной системы оповещения» плановое значение – 2,0 тыс. чел. , фактическое значение – 2,0 тыс. чел.

Показатель (индикатор) 5. «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Ермаковского сельского       поселения» плановое значение - 9 единиц, фактическое значение - 8 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Ермаковского сельского поселения ««Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»»  за 2023 г. приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 1,0;

целевого показателя 2 равна 1,0;

целевого показателя 3 равна 1,0;

целевого показателя 4 равна 1,0;

целевого показателя 5 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2023 году из 5 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 5.

Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2023 году из 5 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 5.

Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

93,0 тыс. рублей / 93,2 тыс. рублей = 1

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 Х 0,5 + 1,0 Х 0,3 + 1,0 Х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2023 году является высоким.

Результаты оценки бюджетной эффективности приведены в приложениях №4-№8 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 
в 2023 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2023 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета поселения.

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»   является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.01.2024 №4 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Решением Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения от 26.12.2023 № 97 «О бюджете Ермаковского сельского поселения Тацинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2024-2026 годах.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.

Приложение №1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий программы а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа 1. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населения | Администрация Ермаковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Ермаковского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | повышение уровня противопожарной защищенности населения, снижение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по обеспечению первичных мер при защите населения при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время | Администрация Ермаковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | уменьшение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении крупных чрезвычайных ситуаций, увеличение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах | Администрация Ермаковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Ермаковского сельского поселения | повышение уровня защиты населения и территории Ермаковского сельского поселения от происшествий на водных объектах |  |

Приложение № 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной  программы Ермаковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего <3> | 93,2 | 93,2 | 93,0 |
|  |  | местный бюджет | 93,2 | 93,2 | 93,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населения | всего <3> | 83,8 | 83,8 | 83,6 |
|  |  | местный бюджет | 83,8 | 83,8 | 83,6 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Мероприятия по обеспечению первичных мер при защите населения при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время; | всего <3> | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
|  |  | местный бюджет | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах; | всего <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) 1. Количество обученных и застрахованных добровольных пожарный | человек | 7 | 7 | 7 | - |
| 2 | Показатель (индикатор) 2. Количество информации по профилактическим мероприятиям | единиц | 12 | 12 | 12 | - |
| 3 | Показатель (индикатор) 3. Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | 12 | 12 | 12 | - |
| 4 | Показатель (индикатор) 4. Количество оповещенного населения муниципальной системы оповещения | тыс. человек | 2 | 2 | 2 | - |
| 5 | Показатель (индикатор) 5. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Ермаковского сельского поселения | единиц | 9 | 9 | 9 | - |

### Приложение №4

### ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2023 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населения | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 2. Мероприятия по обеспечению первичных мер при защите населения при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 3. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах; | Х | Х | 0,0 | 0,0 |

| ### Приложение №5 ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ермаковского сельского поселения при реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % |  | тыс. рублей | % |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населения |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 2. Мероприятия по обеспечению первичных мер при защите населения при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 3. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах; |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение №6

ИНФОРМАЦИЯ

- о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Ермаковского сельского поселения в отчетном 2023 году

- ( тыс. руб.)

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2023> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Ермаковского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2024 <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| - Администрация Ермаковского сельского поселения | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - - | - - | - - | - - | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |
| - ИТОГО: | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - - | - - | - - | - - | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |

Приложение №7

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

- Приложение №8

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 100% |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |