ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 6 месяцев 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  | X | X | X | 130,7 | 130,7 | 34,4 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по информированности населения о правилах пожарной безопасности и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения | Администрация Ермаковского сельского поселения | снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий; повышение уровня оперативности реагирования пожарных подразделений; оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. | 01.01.2020 | 31.01.2020 | 130,7 | 130,7 | 34,4 | 96,3 расходы запланированы на 3-4 квартал 2020 года |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | Х | X | X |
|  | Подпрограмма 2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  | X | X | X | 8,9 | 8,9 | 3,9 | 5,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Информирование населения о правилах поведения и действиях при чрезвычайных ситуациях | Администрация Ермаковского сельского поселения | улучшение системы информирования населения Ермаковского сельского поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | 01.01.2020 | 31.01.2020 | 8,9 | 8,9 | 3,9 | 5,0 расходы запланированы на 3-4 квартал 2020 года |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | Х | X | X |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах | Администрация Ермаковского сельского поселения | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий; проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах; | 01.01.2020 | 31.01.2020 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 расходы запланированы на 3-4 квартал 2020 года: |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 140,6 | 140,6 | 38,3 | 102,3 |