РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2021 года                   	№106 	ст. Ермаковская

| О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 28.12.2018г. №115 "Об утверждении муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 28.12.2018г. №115 «Об утверждении муниципальной программы Ермаковского сельского поселения Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» изложив приложение к постановлению в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ермаковского сельского поселения                                                 В.А. Кружилина

Приложение

к постановлению

Администрации Ермаковского

сельского поселения

от 29.12.2021 № 106

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Ермаковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

- Паспорт

муниципальной программы Ермаковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| Наименование муниципальной программы | – | муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее также – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Ермаковского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | – – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | Администрация Ермаковского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | – | повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму |
| Задачи муниципальной программы | – | повышение эффективности реализации антикоррупционных мер; создание условий для повышения эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии; |
| Целевые показатели муниципальной программы | – | доля жителей Ермаковского сельского поселения, столкнувшихся с проявлениями коррупции; доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | этапы реализации не выделяются. Сроки реализации 2019 – 2030 годы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств бюджета поселения составляет 445,8 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 20,0 тыс. рублей; в 2020 году – 39,0 тыс. рублей; в 2021 году – 35,8 тыс. рублей; в 2022 году – 39,0 тыс. рублей; в 2023 году – 39,0 тыс. рублей; в 2024 году – 39,0 тыс. рублей; в 2025 году – 39,0 тыс. рублей; в 2026 году – 39,0 тыс. рублей; в 2027 году – 39,0 тыс. рублей; в 2028 году – 39,0 тыс. рублей; в 2029 году – 39,0 тыс. рублей; в 2030 году – 39,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | как результат проделанной профилактической работы по профилактике правонарушений – снижение уровня преступности; снижение количества граждан, лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Ермаковском сельском поселении; |

Приоритеты и цели

в сфере обеспечения общественного порядка и

и противодействие преступности на территории Ермаковского сельского поселения

Основными приоритетами в сфере обеспечения общественного порядка и противодействие преступности на территории Ермаковского сельского поселения являются:

создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки;

повышение эффективности работы по профилактике правонарушений среди граждан;

систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции;

обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;

создание механизмов предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональных конфликтов;

укрепление режима безопасного функционирования и повышение уровня антитеррористической защищенности объектов с большим скоплением людей;

совершенствование системы выявления и анализа угроз в информационной сфере, повышение защищенности граждан и общества от деструктивного информационного воздействия со стороны экстремистских и террористических организаций;

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;

развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, в частности, посредством ежегодной диспансеризации.

Основные задачи в сфере профилактики правонарушений:

устранение факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции;

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции;

повышение ответственности муниципальных служащих Ермаковского сельского поселения при осуществлении ими своих прав и обязанностей;

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по противодействию коррупции;

предупреждение террористических и экстремистских проявлений, профилактика преступлений в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

усиление антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием граждан;

формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни;

привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы;

создание добровольных народных дружин (ДНД), активное участие граждан в деятельности народных дружин, что является примером социального партнерства между властью и населением.

Указанные направления реализуются в соответствии:

со Стратегией социально-экономического развития Тацинского района на период до 2030 года;

с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024»;

с Национальным планом противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378;

со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683;

с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

с Областным законом от 29.12.2016 № 933-ЗС «О профилактике правонарушений на территории Ростовской области»;

с постановлением Правительства Ростовской области от 26.01.2018 № 37 «О мерах по организации добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение в 2018 году».

Сведения о показателях муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Ермаковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

и противодействие преступности» и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Данные для расчета значений показателя |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля жителей Ермаковского сельского поселения, столкнувшихся с проявлениями коррупции | ведомственный |  | процентов | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатель 2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | ведомственный |  | процентов | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатель 3. Количество муниципальных служащих Ермаковского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | ведомственный |  | человек | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Показатель 5. доля проектов нормативных правовых актов Ермаковского сельского поселения, прошедших антикоррупционную экспертизу | ведомственный |  | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Показатель 6. Количество членов добровольной народной дружины в Ермаковском сельском поселении | ведомственный | количество преступлений |  | 13 |  | 13 | 13 | 13 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

Приложение № 2

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы Ермаковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| № п/п |  | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции |  | Администрация Ермаковского сельского поселения | 2019 |  | 2030 | приведение нормативных правовых актов Ермаковского сельского поселения в соответствие с федеральным, областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | снижение качества работы по противодействию коррупции | 1 |
| 2. | Основное мероприятие 2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Ермаковского сельского поселения |  | Администрация Ермаковского сельского поселения | 2019 |  | 2030 | предотвращение коррупционных правонарушений | снижение качества работы по противодействию коррупции | 1 |
| 3. | Основное мероприятие 3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Ермаковского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм |  | Администрация Ермаковского сельского поселения | 2019 |  | 2030 | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | снижение качества работы по противодействию коррупции | 1 |
| 4. | Основное мероприятие 4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ермаковского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики |  | Администрация Ермаковского сельского поселения | 2019 |  | 2030 | выявление в нормативных правовых актах Ермаковского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | снижение качества работы по противодействию коррупции | 3 |
| 5. | Основное мероприятие 5. Обеспечение профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Ермаковского сельского поселения по образовательным программам в области противодействия коррупции |  | Администрация Ермаковского сельского поселения | 2019 |  | 2030 | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | снижение качества работы по противодействию коррупции | 1 |
| 6. | Основное мероприятие 6. Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Ермаковском сельском поселении |  | Администрация Ермаковского сельского поселения | 2019 |  | 2030 | популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | снижение качества работы по противодействию коррупции | 1, 2 |
| 7. | Основное мероприятие 7. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении |  | Администрация Ермаковского сельского поселения | 2019 |  | 2030 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | появление условий для возникновения террористической угрозы | 2. |
| 8 | Основное мероприятие 8. Организация работы общественных формирований и добровольной народной дружины. |  | Администрация Ермаковского сельского поселения | 2019 |  | 2030 | Оказание содействия органам полиции в обеспечении охраны общественного порядка, проведении рейдов, направленных на предупреждение правонарушений. | Снижение уровня безопасности в общественных местах. | 7 |
| 9. | Основное мероприятие 8. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков |  | Администрация Ермаковского сельского поселения | 2019 |  | 2030 | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | повышение количества наркотиков, находящихся в незаконном обороте, рост их распространенности, развитие наркомании | 3 |

Приложение № 3

Расходы
бюджета поселения на реализацию муниципальной программы Ермаковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего в том числе: | X | Х | Х | Х | 445,8 | 20,0 | 39,0 | 35,8 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
|  |  | Администрация Ермаковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 445,8 | 20,0 | 39,0 | 35,8 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Ермаковского сельского поселения | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Ермаковского сельского поселения | Администрация Ермаковского сельского поселения | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Ермаковского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Администрация Ермаковского сельского поселения | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ермаковского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация Ермаковского сельского поселения | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Обеспечение профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Ермаковского сельского поселения по образовательным программам в области противодействия коррупции | Администрация Ермаковского сельского поселения | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.6. | Основное мероприятие 6. Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Ермаковском сельском поселении | Администрация Ермаковского сельского поселения | 951 | 0314 | 0600025090 | 244 | 46,8 | – | – | 1,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.7. | Основное мероприятие 7. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Ермаковского сельского поселения | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.8 | Основное мероприятие 8. Организация работы общественных формирований и добровольной народной дружины. | Администрация Ермаковского сельского поселения | 951 | 0314 | 0600025090 | 123 | 399,0 | 20,0 | 39,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| 1.9 | Основное мероприятие 9. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Администрация Ермаковского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемые сокращения:

муниципальная программа – муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

РзПр – раздел, подраздел;

ЦСР – целевая статья расходов;

ВР – вид расходов;

Х – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 4

Расходы

на реализацию муниципальной программы Ермаковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 445,8 | 20,0 | 39,0 | 35,8 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
|  |  | местный бюджет | 445,8 | 20,0 | 39,0 | 35,8 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | бюджет Тацинского района | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | бюджет Тацинского района | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |