РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2023 года                                № 32                                    ст. Ермаковская

Об утверждении отчета о реализации

Муниципальной программы

Ермаковского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения   от 25.09.2018 г. №65/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения» с изменениями и дополнениями, постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения   от 12.10.2018 № 80/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ Ермаковского сельского поселения» постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 28.12.2018 года № 113 «Об утверждении муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» по результатам за 2022 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Ермаковского сельского поселения:                                            Е.В. Калашников

Приложение № 1

к постановлению Администрации Ермаковского сельского поселения

от 22.03.2023г.№32

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,  достигнутые за отчетный 2022 год

В целях сохранения условий для  сохранение культурного и исторического наследия Ермаковского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Ермаковского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 28.12.2018 № 116  изменениями и дополнениями (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения культуры «Культура Ермаковского поселения».

Муниципальным заданием утверждены 1 муниципальная  услуга и 1 муниципальная работа:

1. Организация мероприятий (Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты).

2. Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий  муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

За счет местного бюджета Администрацией Ермаковского сельского поселения предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания  бюджетному учреждению культуры.

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культура Ермаковского поселения» на 2022 год доведено муниципальное задание.

Муниципальным заданием утверждены 1 муниципальная  услуга и 1 муниципальная работа:

1. Организация мероприятий (Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты).

2. Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

Работа по организации досуговой деятельности осуществляется в Ермаковском, Верхнекольцовском и Новороссошанском домах культуры. Чумаковский клуб  закрыт, в связи с длительным отсутствием руководителя кружка. Мероприятия к праздничным и юбилейным датам проводятся как в зрительных залах, так и на открытых площадках (акции, уличные поздравления, торжественные мероприятия, возложение цветов к братским могилам и памятникам).

В течение года были проведены следующие мероприятия:

- праздничные концерты, посвященные календарным праздникам: День семьи, любви и верности; Три спаса; праздник Покрова; 10 лет храму «Преображения Господня»; День народного единства; День матери; День пожилого человека; День инвалидов; День конституции, Новый год.

- акции: «В поддержку специальной военной операции на Украине», «Мы за здоровый образ жизни», «Мы против террора», «Новогодние окна». Для детей организовано проведение мастер-классов.

Учреждения культуры проводят мероприятия не только в поселении, но принимают участие в районных и областных конкурсах и фестивалях:

1.	Конкурс фотографий, «Мои предки, казаки!», получено два диплома 1 степени. «Край. Где я живу!» - диплом 2 степени, два благодарственных письма.

2.	Конкурс рисунков «Многоликая Тацинская палитра», получили два благодарственных письма и диплом 2 степени.

3.	 Концертная программа «Три спаса на Дону» -благодарственное    письмо, «140 лет со дня основания станицы Тацинской» - также благодарственное письмо.

4.	 Фестиваль «Южный ветер» - получили диплом участника.

5. Всероссийский конкурс рисунков "Время героев!", получен сертификат участника.

С целью улучшения работы учреждений культуры, во 2 полугодии 2022 года были выполнены следующие виды работ:

- открыт Модуль на сайте Пушкинская карта с возможностью оплаты всеми картами и бронированием мест. – 21,0 тыс. руб.

- разработан регламент по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автоматических систем противопожарной защиты в трех ДК– 35,0 тыс. руб.,

В Ермаковском СДК

- осуществлен ремонт отопительной системы - 18,0 тыс. руб.,

- приобретен ноутбук – 44,0 тыс. руб.,

В Верхнекольцовском СДК

- приобретен музыкальный вокальный динамический микрофон – 19,5 тыс. руб.,

Информация о проделанной работе и проведении концертов и мероприятий размещается на официальном Сайте МБУК «Культура Ермаковского поселения», на сайте Ермаковского поселения, а также в социальных сетях (Одноклассники и ВКонтакте).

Основное мероприятие 1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ермаковского сельского поселения;

Основное мероприятие  2. Развитие материально-технической базы сферы культуры;

Основное мероприятие  3. Развитие культурно-досуговой деятельности;

Основное мероприятие  4. Расходы на исполнение мероприятий.

Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Сведения о выполнении основного мероприятия,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2022 году на ход  реализации муниципальной программы оказали влияние следующие факторы. В связи с проблемой распространения новой коронавирусной инфекции в начале года мероприятия к праздничным и юбилейным датам проводились в режиме онлайн. Информация о проведении концертов размещалась на сайте поселения, а также в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте, Instagram).

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и не бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем   запланированных  расходов   на  реализацию муниципальной программы  на 2022 год составил 3447,0 тыс. рублей, в том числе по источникам  финансирования:

местный бюджет – 3447,0 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      районного бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения Тацинского района от 31.10.2022г.  №54 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 28.12.2021 года № 25 «О бюджете Ермаковского сельского поселения Тацинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  составил 3447,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3447,0  тыс. рубле, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 3447,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 3447,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 3447,0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры»  за  2022 г. приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой предусмотрено 5 показателей, значение которых фактически соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры»  за 2022г. приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 1,0;

целевого показателя 2 равна 1,0;

целевого показателя 3 равна 1;

целевого показателя 4 равна 1;

целевого показателя 5 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2022 году из 5 основного мероприятия муниципальной программы в полном объеме исполнено 5.

Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0 (5/5).

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

3447,0 тыс. рублей / 3447,0 тыс. рублей = 1

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 Х 0,5 + 1,0 Х 0,3 + 1 Х 0,2 = 1,0 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2022 году является высоким.

Результаты оценки бюджетной эффективности приведены в приложениях №4-№8 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 
в 2022 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2022 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета поселения.

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие культуры»   является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 10.01.2023 №2/2 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Решением Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения от 27.12.2022 № 65 «О бюджете Ермаковского сельского поселения Тацинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023-2025 годах.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.

Приложение №1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий программы  «Развитие культуры» за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа 1. «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ермаковского сельского поселения | Администрация Ермаковского сельского поселения, МБУК «Культура Ермаковского поселения» | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов культурного наследия учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия учреждений культуры | улучшение состояния объектов культурного наследия учреждений культуры | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрация Ермаковского сельского поселения, МБУК «Культура Ермаковского поселения» | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | рост доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства, культурным ценностям | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности; | Администрация Ермаковского сельского поселения, МБУК «Культура Ермаковского поселения» | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного | Неограниченный доступа населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности, сохранять самобытную народную | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Расходы на исполнение мероприятий | Администрация Ермаковского сельского поселения, МБУК «Культура Ермаковского поселения» | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | - |

Приложение №2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной  программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры»  за  2022 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего <3> | 3447,0 | 3447,0 | 3447,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 3447,0 | 3447,0 | 3447,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 1. | Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ермаковского сельского поселения | всего <3> | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 2. | Развитие материально-технической базы сферы культур | всего <3> | 3447,0 | 3447,0 | 3447,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 3447,0 | 3447,0 | 3447,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 3. | Развитие культурно-досуговой деятельности; | всего <3> | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 4. | Расходы на исполнение мероприятий | всего <3> | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |

### Приложение № 3

### Сведения о достижении значений показателей

### муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

### Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год

| ### № п/п | ### Номер и наименование | ### Единица ### измерения | ### Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | ### Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### год, ### предшествующий отчетному <1> | ### отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | ### план | ### факт |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
|  | ### Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Показатель (индикатор) 1. Количество культурно-досуговых мероприятиях | ### Ед. | ### 180 | ### 333 | ### 313 | ### В связи с осуществлением мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 деятельность культуры в первом полугодии 2022 года осуществлялась в режим онлайн |
| ### 2 | ### Показатель (индикатор) 2. Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | ### Человек | ### 3164 | ### 11000 | ### 9561 | ### В связи с осуществлением мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 деятельность культуры в первом полугодии 2022 года осуществлялась в режим онлайн |
| ### 3 | ### Показатель (индикатор) 3. Число клубных формирований | ### Ед. | ### 14 | ### 13 | ### 11 |  |
| ### 4 | ### Показатель (индикатор) 4. ### Количество участников в клубных формированиях | ### Человек | ### 145 | ### 130 | ### 116 |  |
| ### 5 | ### Показатель (индикатор) 5. ### Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | ### Процент | ### 100 | ### 100 | ### 100 |  |

### Приложение № 4

### ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2022 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры » | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ермаковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 2 Развитие материально-технической базы сферы культур | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 3 Развитие культурно-досуговой деятельности; | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 4 Расходы на исполнение мероприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Приложение № 5 ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ермаковского сельского поселения при реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % |  | тыс. рублей | % |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ермаковского сельского поселения |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 2 Развитие материально-технической базы сферы культур |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 3 Развитие культурно-досуговой деятельности; |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Основное мероприятие 4 Расходы на исполнение мероприятий |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |

- Приложение № 6

ИНФОРМАЦИЯ

- о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Ермаковского сельского поселения в отчетном 2022 году

- ( тыс. руб.)

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2022<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Ермаковского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2023 <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| - МБУК «Культура Ермаковского поселения» | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - - | - - | - - | - - | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |
| - ИТОГО: | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - - | - - | - - | - - | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |

- Приложение № 7

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 4 | 4 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Приложение №8

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 4 | 4 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |