РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2023 года                                №  34                                   ст. Ермаковская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Ермаковского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Ермаковского сельского поселения» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 25.09.2018 года № 65/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения», постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения   от 12.10.2018 года № 80/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ Ермаковского сельского поселения» постановляет:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ермаковского сельского поселения» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Ермаковского сельского поселения:                                       Е.В. Калашников

Приложение

к постановлению Администрации Ермаковского сельского поселения

от 22.03.2023 №34

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ермаковского сельского поселения»

за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный 2022 год

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ермаковского сельского поселения» (далее - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 28.12.2018 № 120 (с изменениями и дополнениями).

Основная цель муниципальной программы – повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению поселения.

Задача муниципальной программы – модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

Для достижения поставленных целей в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

В состав Ермаковского сельского поселения входит 8 населенных пунктов, из которых 4 населенных пунктов газифицированы – ст. Ермаковская – 177 домовлад., х. Херсонка –30 домовлад., х.Нижнекольцов – 18 домовлад, х. Верхнекольцов – 107 домовлад.,

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ермаковского сельского поселения» предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Расходы на проектирование, строительство и реконструкцию объектов газификации в рамках муниципальной программы Ермаковского сельского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ермаковского сельского поселения" (Бюджетные инвестиции).

Сведения о выполнении основного мероприятия приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы нет.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения Тацинского района №63 от 27.12.2022 года «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения Тацинского района от 28 декабря 2021 года №25 «О бюджете Ермаковского поселения Тацинского района на 2022 год и на плановый период 2023  и 2024 годов» составил 0,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ермаковского сельского поселения» за 2022 г. приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой предусмотрен 1 показатель, фактические значения по которому выше планового.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ермаковского сельского поселения» за 2022 год приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе сопоставления:

- фактических и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы;

- фактических и планируемых объемов расходов бюджета на реализацию муниципальной программы;

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и их плановых значений, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы. Жители газифицированных населенных пунктов проводят газификацию своих домовладений.

Результаты оценки бюджетной эффективности приведены в приложениях №№ 4-8 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ермаковского сельского поселения» является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

### Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий программы за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ермаковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Расходы на проектирование, строительство и реконструкцию объектов газификации в рамках муниципальной программы Ермаковского сельского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ермаковского сельского поселения" (Бюджетные инвестиции). | Администрация Ермаковского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение уровня газификации домовладений | В 2022 году строительство распределительных газовых сетей не предусмотрено. Жители газифицированных населенных пунктов проводят газификацию своих домовладений. |  |

### Приложение № 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ермаковского сельского поселения» за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ермаковского сельского поселения» | всего <3> | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на проектирование, строительство и реконструкцию объектов газификации в рамках муниципальной программы Ермаковского сельского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ермаковского сельского поселения" (Бюджетные инвестиции). | всего <3> | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

### Приложение № 3

### Сведения

### о достижении значений показателей муниципальной программы Ермаковского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ермаковского сельского поселения» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ермаковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) 1. Уровень газификации домовладений | % | 73,0 | 75,0 | 77,8 | - |
| 2 | Показатель (индикатор) 2. Уровень освоения бюджетных средств программы | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

### Приложение № 4

### ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2022 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1> |  | Ожидаемый результат |  |  | Фактически сложившийся результат |  | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе в результате проведения закупок |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ермаковского сельского поселения» |  | - |  |  | - |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Расходы на проектирование, строительство и реконструкцию объектов газификации в рамках муниципальной программы Ермаковского сельского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ермаковского сельского поселения" (Бюджетные инвестиции). |  | - |  |  | - |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Приложение № 5 ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ермаковского сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % |  | тыс. рублей |  | % |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| 1 |  | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ермаковского сельского поселения» |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2 |  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на проектирование, строительство и реконструкцию объектов газификации в рамках муниципальной программы Ермаковского сельского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ермаковского сельского поселения" (Бюджетные инвестиции). |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | ВСЕГО: |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |

- Приложение № 6

ИНФОРМАЦИЯ

- о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Ермаковского сельского поселения в отчетном 2022 году

- ( тыс. руб.)

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2022<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Ермаковского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2023 <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юриди-ческих лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| - Администрация Ермаковского сельского поселения | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - - | - - | - - | - - | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |
| - ИТОГО: | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - - | - - | - - | - - | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |

- Приложение № 7

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

| Наименование | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 % |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

- Приложение № 8

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

| Наименование | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 % |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |