«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Ермаковского сельского поселения

А.В.Кондаков_____________________

13 октября 2014 года

Отчет №4 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Развитие культуры»

отчетный период 9 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «Культура Ермаковского поселения» | Глава администрации Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Раскрытие талантов , воспитание нравственности и духовно-эстетического потенциала у подростков и молодежи, результативность работы учреждений культуры, расширение сфер услуг в учреждениях культуры. | 09,01,2014 | 31.12.2014 | 2 521,5 | 1 705,3 | 1/ 2 521,5 тыс.руб. |
| 1.1.1 | Расходы на капитальный ремонт памятников | Глава администрации Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Сохранение культурного наследия и приумножение творческого потенциала населения | 28.03.2014 | 31.12.2014 | 581,4 | 277,4 | 1/277,4тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2014 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.