РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12»  октября  2015г.                                     №  104                             ст.Ермаковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана  реализации муниципальных

программ Ермаковского сельского поселения

за девять месяцев  2015 года.

В соответствии с Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.203г. №100 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ермаковского сельского поселения, Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения  от 09.08.2013г. №104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения», Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.2013г. № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения за девять месяцев 2015 года,  согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.Постановление  подлежит  опубликованию в установленном порядке    на официальном сайте Ермаковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ермаковского

сельского поселения                                                                            А.В.Кондаков

Приложение №1 к постановлению

Администрации Ермаковского сельского

поселения от 12.10.2015года №104

Отчет №1 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения»

отчетный период девять месяцев 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 1 645,8 | 964,9 |  |
| 1.1.1 | Озеленение: приобретение и посадка саженцев цветов, роз, деревьев, кустарников;содержание зеленых насаждений | Глава Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения, создание зеленых зон для отдыха населения | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 24,0 | 13,8 | 1/13,8тыс. руб. |
| 1.1.2 | Организация и содержание мест захоронения | Глава Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков |  | 07.04.2015 | 31.12.2015 | 40,0 | 35,6 | 2/35,6тыс. руб. |
| 1.1.3 | Организация и содержание прочих объектов благоустройства : а)мероприятия по содержанию и ремонту памятников, мемориалов, остановок в 9ти населенных пунктах поселения; б)мероприятия по вырезке сухих, аварийных деревьев в ст.Ермаковской в)благоустроительные работы по наведению порядка и вывозу мусора в 9ти нас.пунктах посел. г)работы по содержанию объектов размещ.отходов х.Верхнекольцов д)скашивание травы в летнее-осенний период в парковых зонах, центральных площадях и детских площадках; е)приобретение хоз.товаров, хоз.инвентаря | Глава Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков |  | 01.03.2015 01.06.2015 01.04.2015 01.04.2015 01.06.2015 01.01.2015 | 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 | 74,0 99,8 79,7 100,0 20,0 290,0 | 73,4 99,8 13,0 99,9 100,9 | 4/ 73,4 тыс.руб. 1/99,8 тыс.руб. 3/13,0 тыс.руб. 1/ 99,9 тыс.руб. 7/100,9тыс.руб. |
| 1.1.4 | Уличное освещение: а)Восстановление и ремонт уличного освещения б)Оплата по лимитам за потребленну. Эл.энергию в)замена электрических ламп и светильников на энергосберегающие | Глава Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Увеличение освещенности улиц населения | 31.12.2014 26.12.2014 31.12.2014 | 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 | 170,0 616,0 132,3 | 26,3 454,1 48,0 | 2/26,3тыс. руб. 1/616,0тыс.руб. 5/48,0тыс. руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий | X | 31.12.2015 | X | X | X |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет №2 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Развитие транспортной системы»   отчетный период девять месяцев 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного и местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие всего |  |  |  |  | 14 956,0 | 229,7 |  |
| 1.1.1 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части с добавлением гравия, щебня на а/м дорогах поселения | администрация Ермаковского сельского поселения | Сохранность протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | 01.05.2015 | 30.11.2015 | 350,0 |  |  |
| 1.1.2 | Летнее обслуживание автомобильных дорог (Скашивание травы на обочинах автомобильных дорогах местного значения) | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 25.04.2015 | 30.10.2015 | 73,8 | 1/40,0 | 1/73,8 тыс.руб. |
| 1.1.3 | Зимнее содержание автомобильных дорог (выполнению механизированной снегоочистке автомобильных дорог общего пользования местного значения) | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 20.01.2014 26.12.2014 | 31.12.2014 31.12.2015 | 68,1 80,2 | 68,1 56,7 | 2/68,1 тыс.руб. 1/80,2тыс.руб. |
| 1.1.4 | Текущий ремонт а/м дорог на территории поселения | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями |  |  | 725,2 |  |  |
| 1.1.5 | Разработка, согласование проектов планировки в целях получ. разрешения на строительство | администрация Ермаковского сельского поселения |  |  |  | 70,0 | 64,9 | 2/64,9 тыс.руб. |
| 1.1.6 | Реконструкция а/м дороги в х.Новороссошанский ул.Школьная | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями |  |  | 13 588,7 |  | 1/12713,1 тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет №3 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения»

отчетный период девять месяцев 2015 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Бесперебойное снабжение водой жителей поселения |  |  |  |  | 839,7 | 374,9 |  |
| 1.1.1 | Приобретение, ремонт погружных насосов | администрация Ермаковского сельского поселения | два насоса отремонтировано | 30.12.2014г. | 31.12.2015 | 80,0 | 55,2 | 3/55,2 тыс.руб. |
| 1.1.2 | Ремонт и обслуживание водопроводных сетей в шести населенных пунктах поселения | администрация Ермаковского сельского поселения | Бесперебойное снабжение водой жителей поселения | 01.06.2015 | 31.12.2015 | 273,1 | 121,6 | 2/121,6 тыс.руб. |
| 1.1.3 | Монтаж и демонтаж двух башен БР-15У/12 | администрация Ермаковского сельского поселения | Установлено две башни в х.Верхнекольцов ул.Вилкомира и ст.Ермаковская ул.Молодежная | 05.05.2015 | 31.12.2015 | 74,0 | 74,0 | 2/74,0 тыс.руб. |
| 1.1.4 | Составление сметной документации | администрация Ермаковского сельского поселения |  |  |  | 277,9 | 84,4 | 2/84,4 тыс.руб. |
| 1.1.5 | Проведение экспертизы ПСД на капитальный ремонт систем водоснабжения ст.Ермаковская | администрация Ермаковского сельского поселения | Износ систем водоснабжения 99,5% | 27,08,2015 | 31,12,2015 | 134,7 | 39,7 | 2/134,7 тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | X | 31.12.2015 | X | X | X |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет №4 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Развитие культуры»   отчетный период девять месяцев 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «Культура Ермаковского поселения» | Глава администрации Ермаковского сельского поселения А..Кондаков | Раскрытие талантов , воспитание нравственности и духовно-эстетического потенциала у подростков и молодежи, результативность работы учреждений культуры, расширение сфер услуг в учреждениях культуры. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1 925,5 1 825,4 | 1 343,8 1338,8 | 1/1 1338,8т.руб. |
| 1.1.2 | Расходы на софинансирование повышения з/платы работникам учреждений культуры | администрация Ермаковского сельского поселения | ФСР областные ср-ва 95% ФСР местные ср-ва 5% | 01,09,2015 01,09,2015 | 31,12,2015 31,12,2015 | 95,1 5,0 | 5,0 | 1/95,1 тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет №5 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Развитие  физической культуры и спорта»   отчетный период девять месяцев 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Организация и проведение мероприятий посвященных памятным и знаменательным датам | Глава администрации Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Создание благоприятных условий для вовлечения различных групп населения поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | 12.01.2015 | 31.12.2015 | 75,0 | 45,5 | 1/ 75,0 тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет № 6 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Развитие муниципальной службы» отчетный период девять месяцев 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнител (заместител руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотр мун-ой программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Совершенствование организации муниципальной службы, повышение эффективности исполнения мун-ми служащими своих обязанностей | Глава администрации Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Диспансеризация муниципальных служащих | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 10,0 | 9,5 | 1/9,5 тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнен.контрольных мероприят | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет № 7 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»   отчетный период девять месяцев 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Обеспечение защиты населения, критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера;обеспечсение пожарной безопасности, совершенствование системы оповещения и связи при ЧС | администрации Ермаковского сельского поселения (специалист Анохин Е.И.) | Повышение обеспеченности противопожарным оборудованием, повысить уровень защищенности населения от угроз мирного и военного времени | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 184,2 | 108,8 |  |
| 1.1.1 | Мероприятия на проведение акарицидных обработок мест массового пребывания людей и животных |  | Повышения уровня защищенности граждан от КГЛ, ЛЗН | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 50,0 | 31,0 | 1/31,0 тыс.руб. |
| 1.1.2 | Мероприятия по територ. и граж.обороне, содержание аварийно-спас.службе |  | Усиление пропаганды безопасности и защиты населения от ЧС | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 114,2 | 77,0 | 1/114,2 тыс.руб. |
| 1.1.3 | Мероприятия по пожарной безопасности населения |  | Положительная работа ДПО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 20,0 | 0,8 | 2/0,8 тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.