РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10»  июля  2015г.                                     № 67                              ст.Ермаковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана  реализации муниципальных

программ Ермаковского сельского поселения

за полугодие  2015 года.

В соответствии с Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.203г. №100 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ермаковского сельского поселения, Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения  от 09.08.2013г. №104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения», Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.2013г. № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения за полугодие 2015 года,  согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.Постановление  подлежит  опубликованию в установленном порядке    на официальном сайте Ермаковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ермаковского

сельского поселения                                                                            А.В.Кондаков

Приложение №1 к постановлению

Администрации Ермаковского сельского

поселения от 10.07.2015года №67

Отчет №1 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения»

отчетный период 6 месяцев 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 1 961,4 | 699,3 |  |
| 1.1.1 | Озеленение: приобретение и посадка саженцев цветов, роз, деревьев, кустарников;содержание зеленых насаждений | Глава Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения, создание зеленых зон для отдыха населения | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 20,0 | 13,8 | 1/13,8тыс. руб. |
| 1.1.2 | Организация и содержание мест захоронения | Глава Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков |  | 07.04.2015 | 31.12.2015 | 40,0 | 35,6 | 2/35,6тыс. руб. |
| 1.1.3 | Организация и содержание прочих объектов благоустройства : а)мероприятия по содержанию и ремонту памятников, мемориалов, остановок в 9ти населенных пунктах поселения; б)мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев в парковых зонах поселения; в)благоустроительные работы по наведению порядка и вывозу мусора в 9ти нас.пунктах посел. г)работы по содержанию объектов зразмещ.отходов х.Верхнекольцов д)скашивание травы в летнее-осенний период в парковых зонах, центральных площадях и детских площадках; е)приобретение хоз.товаров, хоз.инвентаря | Глава Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков |  | 01.03.2015 01.06.2015 01.04.2015 01.04.2015 01.06.2015 01.01.2015 | 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 | 230,0 100,0 243,1 100,0 20,0 290,0 | 21,4 99,9 65,8 | 1/ 21,4 тыс.руб. 1/ 99,9 тыс.руб. 5/65,8 тыс.руб. |
| 1.1.4 | Уличное освещение: а)Восстановление и ремонт уличного освещения б)Оплата по лимитам за потребленну. Эл.энергию в)замена электрических ламп и светильников на энергосберегающие | Глава Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Увеличение освещенности улиц населения | 31.12.2014 26.12.2014 31.12.2014 | 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 | 170,0 616,0 132,3 | 26,3 398,0 38,4 | 2/26,3тыс. руб. 1/616,0тыс.руб. 3/38,4тыс. руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий | X | 31.12.2015 | X | X | X |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет №2 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Развитие транспортной системы»   отчетный период 6 месяцев 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного и местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие всего |  |  |  |  | 14 956,0 | 174,7 |  |
| 1.1.1 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части с добавлением гравия, щебня на а/м дорогах поселения | администрация Ермаковского сельского поселения | Сохранность протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | 01.05.2015 | 30.11.2015 | 350,0 |  |  |
| 1.1.2 | Летнее обслуживание автомобильных дорог (Скашивание травы на обочинах автомобильных дорогах местного значения) | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 25.04.2015 | 30.10.2015 | 73,8 |  |  |
| 1.1.3 | Зимнее содержание автомобильных дорог (выполнению механизированной снегоочистке автомобильных дорог общего пользования местного значения) | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 20.01.2014 26.12.2014 | 31.12.2014 31.12.2015 | 68,1 80,2 | 68,1 56,7 | 2/68,1 тыс.руб. 1/56,7 тыс.руб. |
| 1.1.4 | Текущий ремонт а/м дорог на территории поселения | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями |  |  | 725,2 |  |  |
| 1.1.5 | Разработка, согласование проектов планировки в целях получ. разрешения на строительство | администрация Ермаковского сельского поселения |  |  |  | 70,0 | 49,9 |  |
| 1.1.6 | Реконструкция а/м дороги в х.Новороссошанский ул.Школьная | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями |  |  | 13 588,7 |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы | администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет №3 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения»

отчетный период 6 месяцев 2015 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Бесперебойное снабжение водой жителей поселения |  |  |  |  | 340,0 | 213,1 |  |
| 1.1.1 | Приобретение, ремонт погружных насосов | администрация Ермаковского сельского поселения | два насоса отремонтировано | 30.12.2014г. | 31.12.2015 | 80,0 | 55,2 | 3/55,2 тыс.руб. |
| 1.1.2 | Ремонт и обслуживание водопроводных сетей в шести населенных пунктах поселения | администрация Ермаковского сельского поселения | Бесперебойное снабжение водой жителей поселения | 01.06.2015 | 31.12.2015 | 91,0 |  |  |
| 1.1.3 | Монтаж и демонтаж двух башен БР-15У/12 | администрация Ермаковского сельского поселения | Установлено две башни в х.Верхнекольцов ул.Вилкомира и ст.Ермаковская ул.Молодежная | 05.05.2015 | 31.12.2015 | 74,0 | 74,0 | 2/74,0 тыс.руб. |
| 1.1.4 | Составление сметной документации | администрация Ермаковского сельского поселения |  |  |  | 95,0 | 83,9 |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | X | 31.12.2015 | X | X | X |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет №4 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Развитие культуры»   отчетный период 6 месяцев 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «Культура Ермаковского поселения» | Глава администрации Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Раскрытие талантов , воспитание нравственности и духовно-эстетического потенциала у подростков и молодежи, результативность работы учреждений культуры, расширение сфер услуг в учреждениях культуры. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1 780,0 | 845,5 | 1/1 780,0 тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет №5 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Развитие  физической культуры и спорта»   отчетный период 6 месяцев 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Организация и проведение мероприятий посвященных памятным и знаменательным датам | Глава администрации Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Создание благоприятных условий для вовлечения различных групп населения поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | 12.01.2015 | 31.12.2015 | 75,0 | 29,3 | 1/ 75,0 тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет № 6 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Развитие муниципальной службы» отчетный период 6 месяцев 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнител (заместител руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотр мун-ой программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Совершенствование организации муниципальной службы, повышение эффективности исполнения мун-ми служащими своих обязанностей | Глава администрации Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Диспансеризация муниципальных служащих | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 10,0 |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнен.контрольных мероприят | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет № 7 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»   отчетный период 6 месяцев 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Обеспечение защиты населения, критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера;обеспечсение пожарной безопасности, совершенствование системы оповещения и связи при ЧС | администрации Ермаковского сельского поселения (специалист Анохин Е.И.) | Повышение обеспеченности противопожарным оборудованием, повысить уровень защищенности населения от угроз мирного и военного времени | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 184,2 | 82,7 |  |
| 1.1.1 | Мероприятия на проведение акарицидных обработок мест массового пребывания людей и животных |  | Повышения уровня защищенности граждан от КГЛ, ЛЗН | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 50,0 | 31,0 | 1/31,0 тыс.руб. |
| 1.1.2 | Мероприятия по територ. и граж.обороне, содержание аварийно-спас.службе |  | Усиление пропаганды безопасности и защиты населения от ЧС | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 114,2 | 51,1 | 1/114,2 тыс.руб. |
| 1.1.3 | Мероприятия по пожарной безопасности населения |  | Положительная работа ДПО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 20,0 | 0,6 | 1/0,6 тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.