РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 января  2016 года                                 №  3                            ст. Ермаковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана  реализации муниципальных

программ Ермаковского сельского поселения

за 2015 год.

В соответствии с Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.203г. №100 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ермаковского сельского поселения, Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения  от 09.08.2013г. №104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения», Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.2013г. № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения за  2015 год,  согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Постановление  подлежит  опубликованию в установленном порядке    на официальном сайте Ермаковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ермаковского

сельского поселения                                                                     А.В. Кондаков

Приложение №1 к постановлению

Администрации Ермаковского сельского

поселения от 15.01.2016 года № 3

Отчет № 1 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения»

отчетный период  2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 1 318,8 | 1 318,8 |  |
| 1.1.1 | Озеленение: приобретение и посадка саженцев цветов, роз, деревьев, кустарников, содержание зеленых насаждений | Глава Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения, создание зеленых зон для отдыха населения | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 23,9 | 23,9 | 2/23,9тыс. руб. |
| 1.1.2 | Организация и содержание мест захоронения | Глава Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков |  | 07.04.2015 | 31.12.2015 | 35,7 | 35,7 | 2/35,7тыс. руб. |
| 1.1.3 | Организация и содержание прочих объектов благоустройства: а) мероприятия по содержанию и ремонту памятников, мемориалов, остановок в 9ти населенных пунктах поселения; б) мероприятия по вырезке сухих, аварийных деревьев в ст.Ермаковской в) мероприятия по вырезке сухих, аварийных деревьев в х.Верхнекольцов и х.Новороссошанский г) благоустроительные работы по наведению порядка и вывозу мусора в 9ти нас.пунктах посел. д)работы по содержанию объектов размещ.отходов х.Верхнекольцов е) скашивание травы в летне-осенний период в парковых зонах, центральных площадях и детских площадках; ж) приобретение хоз.товаров, хоз.инвентаря, видеокамер. | Глава Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков |  | 01.03.2015 01.06.2015 30,09,2015 01.04.2015 01.04.2015 01.06.2015 01.01.2015 | 31.12.2015 31.12.2015 31,12,2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 | 539,1 73,5 99,8 82,8 32,6 99,9 6,0 144,5 | 539,1 73,5 99,8 82,8 32,6 99,9 6,0 144,5 | 4/ 73,5 тыс.руб. 1/99,8 тыс.руб. 2/82,8 тыс.руб. 4/32,6 тыс.руб. 1/ 99,9 тыс.руб. 1/6,0 тыс.руб. 8/144,5тыс.руб. |
| 1.1.4 | Уличное освещение: а) Восстановление и ремонт уличного освещения б) Оплата по лимитам за потреблен. эл.энергию в) замена электрических ламп и светильников на энергосберегающие | Глава Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Увеличение освещенности улиц населения | 31.12.2014 26.12.2014 31.12.2014 | 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 | 720,1 61,5 563,7 94,9 | 720,1 61,5 563,7 94,9 | 3/61,5тыс. руб. 1/563,7тыс.руб. 8/94,9тыс. руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий | X | 31.12.2015 | X | X | X |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет № 2 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Развитие транспортной системы»   отчетный период  2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного и местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие всего |  |  |  |  | 13 997,8 | 13 122,2 |  |
| 1.1.1 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части с добавлением гравия, щебня на а/м дорогах поселения | администрация Ермаковского сельского поселения | Сохранность протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | 01.05.2015 | 30.11.2015 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2 | Летнее обслуживание автомобильных дорог (Скашивание травы на обочинах автомобильных дорогах местного значения) | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 25.04.2015 | 30.10.2015 | 73,8 | 73,8 | 1/73,8 тыс.руб. |
| 1.1.3 | Зимнее содержание автомобильных дорог (выполнению механизированной снегоочистке автомобильных дорог общего пользования местного значения) | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 20.01.2014 26.12.2014 | 31.12.2014 31.12.2015 | 68,1 56,7 | 68,1 56,7 | 2/68,1 тыс.руб. 1/80,2тыс.руб. |
| 1.1.4 | Текущий ремонт а/м дорог на территории поселения | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями |  |  | 145,6 | 145,6 | 3/145,6 тыс.руб. |
| 1.1.5 | Разработка, согласование проектов планировки в целях получ. разрешения на строительство | администрация Ермаковского сельского поселения |  |  |  | 64,9 | 64,9 | 2/64,9 тыс.руб. |
| 1.1.6 | Реконструкция а/м дороги в х.Новороссошанский ул.Школьная | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями |  |  | 13 588,7 | 12 713,1 | 1/12713,1 тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет № 3 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения»

отчетный период  2015 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Бесперебойное снабжение водой жителей поселения |  |  |  |  | 770,8 | 770,8 |  |
| 1.1.1 | Приобретение, ремонт погружных насосов, труб. | администрация Ермаковского сельского поселения | два насоса отремонтировано | 30.12.2014г. | 31.12.2015 | 169,3 | 169,3 | 7/169,3 тыс.руб. |
| 1.1.2 | Ремонт и обслуживание водопроводных сетей в шести населенных пунктах поселения | администрация Ермаковского сельского поселения | Бесперебойное снабжение водой жителей поселения | 01.06.2015 | 31.12.2015 | 121,6 | 121,6 | 2/121,6 тыс.руб. |
| 1.1.3 | Монтаж и демонтаж двух башен БР-15У/12 | администрация Ермаковского сельского поселения | Установлено две башни в х.Верхнекольцов ул.Вилкомира и ст.Ермаковская ул.Молодежная | 05.05.2015 | 31.12.2015 | 74,0 | 74,0 | 2/74,0 тыс.руб. |
| 1.1.4 | Составление сметной документации | администрация Ермаковского сельского поселения |  |  |  | 273,5 | 273,5 | 4/273,5 тыс.руб. |
| 1.1.5 | Проведение экспертизы ПСД на капитальный ремонт систем водоснабжения ст.Ермаковская | администрация Ермаковского сельского поселения | Износ систем водоснабжения 99,5% | 27,08,2015 | 31,12,2015 | 132,4 | 132,4 | 2/132,4 тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | X | 31.12.2015 | X | X | X |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет № 4 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Развитие культуры»   отчетный период  2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «Культура Ермаковского поселения» | Глава администрации Ермаковского сельского поселения А.В. Кондаков | Раскрытие талантов , воспитание нравственности и духовно-эстетического потенциала у подростков и молодежи, результативность работы учреждений культуры, расширение сфер услуг в учреждениях культуры. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1 925,5 1 825,4 | 1 925,5 1 825,4 | 1/1 1 825,4 тыс.руб. |
| 1.1.2 | Расходы на софинансирование повышения з/платы работникам учреждений культуры | администрация Ермаковского сельского поселения | ФСР областные ср-ва 95% ФСР местные ср-ва 5% | 01,09,2015 01,09,2015 | 31,12,2015 31,12,2015 | 95,1 5,0 | 95,1 5,0 | 1/95,1 тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет № 5 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Развитие  физической культуры и спорта»   отчетный период  2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий посвященных памятным и знаменательным датам | Глава администрации Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Создание благоприятных условий для вовлечения различных групп населения поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | 12.01.2015 | 31.12.2015 | 116,2 | 116,2 | 2/ 116,2 тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет № 6 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Развитие муниципальной службы» отчетный период  2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотр мун-ой программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Совершенствование организации муниципальной службы, повышение эффективности исполнения мун-ми служащими своих обязанностей | Глава администрации Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Диспансеризация муниципальных служащих | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 9,5 | 9,5 | 1/9,5 тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнен.контрольных мероприят | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет № 7 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»   отчетный период 2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Обеспечение защиты населения, критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера; обеспечение пожарной безопасности, совершенствование системы оповещения и связи при ЧС | администрации Ермаковского сельского поселения (специалист Анохин Е.И.) | Повышение обеспеченности противопожарным оборудованием, повысить уровень защищенности населения от угроз мирного и военного времени | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 135,0 | 135,0 |  |
| 1.1.1 | Мероприятия на проведение акарицидных обработок мест массового пребывания людей и животных |  | Повышения уровня защищенности граждан от КГЛ, ЛЗН | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 31,0 | 31,0 | 1/31,0 тыс.руб. |
| 1.1.2 | Мероприятия по территор. и гражданской обороне, содержание аварийно-спасательной службы |  | Усиление пропаганды безопасности и защиты населения от ЧС | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 103,2 | 103,2 | 1/114,2 тыс.руб. |
| 1.1.3 | Мероприятия по пожарной безопасности населения |  | Положительная работа ДПО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,8 | 0,8 | 2/0,8 тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.