РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 апреля 2017 года                                №  48                                ст. Ермаковская

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий Муниципальной программы

Ермаковского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах», принятую

постановлением Администрации Ермаковского

сельского поселения от 27.09.2013 № 125

Во исполнение постановления Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.2013г. № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения» №105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Ермаковское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет «О ходе реализации работ по Муниципальной программе Ермаковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2016 год» (Приложение №1).

- Сектору экономики и финансов Администрации Ермаковского сельского поселения разместить годовой отчет на интернет-сайте (странице) Администрации Ермаковского сельского поселения в соответствии с установленным порядком.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ермаковского сельского поселения                                                 Л.Н.Исаева

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Ермаковского сельского поселения

от  07.04.2017 № 48

ОТЧЕТ

О ходе реализации работ по Муниципальной программе Ермаковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2016 год

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Реализация Программы обеспечила дальнейшее развитие общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей, снизила риски пожаров и смягчила возможные их последствия, обеспечила дальнейшее развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы управления рисками чрезвычайных ситуаций.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

-активизация профилактической и информационно-пропагандистской антитеррористической работы, организация взаимодействия и оптимизация деятельности структур в сфере противодействия терроризму и экстремизму;

-повышение уровня противопожарной защищенности населенных пунктов поселения;

-осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях;

-обеспечение средствами индивидуальной защиты работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, находящихся в зоне возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-создание системы оповещения и информирования населения поселения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;

-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

-

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Не требовалась разработка дополнительных правовых актов.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 190,1 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению на обеспечение пожарной безопасности; иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб, организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Ермаковского сельского поселения.

В декабре месяце бюджетные ассигнования уменьшились на 68,0 тыс.руб. иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на 2,7 тыс.руб. обеспечение пожарной безопасности в сумме 65,3 тыс.руб.

За 2016 год на территории поселения произошло 6 происшествий; дорожно-транспортных происшествий 2, всего пожаров 4, лесных и степных пожаров -4. По сравнению с 2015 годом (погибших 3 чел.) число погибших 0, пожаров (в 2015г. 14) количество пожаров уменьшилось на 80%.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблицах 2 и 3.

5.СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего ассигнований на реализацию Программы запланировано 190,1тыс. руб., использовано 122,1 тыс. руб., что составило 64,3%.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 4.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013г. №125 «Об утверждении Муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» от 25.12.2015 №178.

Причинами вносимых изменений явились изменение объемов финансирования:

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации

Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013г. №125 «Об утверждении Муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» от 29.02.2016 №25.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации

Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013г. №125 «Об утверждении Муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» от 14.10.2016 №130.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации

Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013г. №125 «Об утверждении Муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» от 30.11.2016 №12.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013г. №125 «Об утверждении Муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» от 28.12.2016 №31.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1. Снижение общего количества пожаров на территории сельского поселения.

2. Сокращение количества погибших и травмированных при пожарах людей.

3. Сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами, а также времени и затрат на их ликвидацию.

План

реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | районный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
|  | Программа |  |  |  | 122,1 |  | 122,1 |  |
| 2 | Обучение специалистов в учебно-консультационных центрах по гражданской обороне | Специалист администрации Остроухова Е.И. | Повышение уровня грамотности специалистов | 2016год | Не требует финансирования |  |  |  |
| 3 | Организация работы по созданию, оснащению и организации деятельности добровольной пожарной охраны, добровольное страхование ДПО | Специалист администрации Остроухова Е.И. | Положительная работа ДПО | Дог.КНС/0026,16от19.02.16г.ОАО «ЧСК»;дог.62от01.03.2016г.ТРО РОО «ВДПО» Приобретены три пожарных костюма и застрахованы 8 чел. доб.пожарных | 16,2 |  | 16,2 |  |
| 4 | Обеспечение готовности и источников противопожарного водоснабжения для забора воды | Специалист администрации Остроухова Е.И. инспектор Благодырева В.В. | Улучшение работы источников для забора воды | 2016 год | Не требует финансирования |  |  |  |
| 5 | Информирование населения о проводимых профилактических мероприятий по ГО и ЧС и пожарной безопасности через средства массовой информации, телевидения, и т.д. | Специалист администрации Остроухова Е.И. | Повышение уровня информирования граждан | 2016 год | Не требует финансирования |  |  |  |
| 6 | Подвоз воды для тушения пожаров. Опашка и обкашивание населенного пункта и т.д | Главы КФХ | Снижение количества имущественного вреда при пожарах | 2016 год | Не требует финансирования |  |  |  |
| 7 | Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: -в части проведения мероприятий; -в части содержания специалиста | Администрация Ермаковского сельского поселения | Повышение уровня защищенности граждан по ГО и ЧС | 2016 год | 15,8 |  | 15,8 |  |
| 8 | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | Администрация Ермаковского сельского поселения | Повышение уровня защищенности граждан | 2016 год | 90,1 |  | 90,1 |  |