РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2017 года                           № 5                                  ст.Ермаковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальных

программ Ермаковского сельского поселения

за  2016 год.

В соответствии с Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.203г. №100 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ермаковского сельского поселения, Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения  от 09.08.2013г. №104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения», Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.2013г. № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения за  2016 год, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке на официальном сайте Ермаковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ермаковского сельского поселения                                            Л.Н. Исаева

Приложение №1 к постановлению

Администрации Ермаковского сельского

поселения от 16.01.2017года № 5

Отчет № 1 об исполнении плана реализации муниципальной  программы:

«Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения»

отчетный период  2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного, районного, местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Всего по программам 17 875,2 16 532,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 1 316,0 | 1 316,0 |  |
| 1.1.1 | Озеленение: приобретение и посадка саженцев цветов, роз, деревьев, кустарников; содержание зеленых насаждений | Глава Администраци Ермаковского сельского поселения Л.Н.Исаева | Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения, создание зеленых зон для отдыха населения | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 30,0 | 30,0 | 3/30,0тыс. руб. |
| 1.1.2 | Организация и содержание мест захоронения | Глава АдминистрацииЕрмаковского сельского поселения Л.Н.Исаева |  | 11.04.2016 | 31.12.2016 | 20,0 | 20,0 | 2/20,0тыс. руб. |
| 1.1.3 | Организация и содержание прочих объектов благоустройства : а)мероприятия по содержанию и ремонту памятников, мемориалов, остановок в 9ти населенных пунктах поселения; б)мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев в парковых зонах поселения; в)благоустроительные работы по наведению порядка и вывозу мусора в 9ти нас.пунктах посел. г)работы по содержанию объектов размещ.отходов х.Верхнекольцов д)скашивание травы в летнее-осенний период в парковых зонах, центральных площадях и детских площадках; е)приобретение хоз.товаров, хоз.инвентаря ж) аккарицидная обработка мест массового пребывания людей | Глава АдминистрацииЕрмаковского сельского поселения Л.Н.Исаева |  | 01.04.2016 18.04.2016 20.06.2016 11.04.2016 12.03.2016 | 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 | 381,6 5,8 60,9 11,7 99,6 169,6 34,0 | 381,6 5,8 60,9 11,7 99,6 169,6 34,0 | 1/5,8тыс.руб. 5/60,9тыс.руб. 4/11,7тыс .руб. 1/99,6 тыс.руб. 9/169,6тыс.руб. 1/34,0т.руб. |
| 1.1.4 | Уличное освещение: а)Текущий ремонт уличного освещения б)Оплата по лимитам за потребленну. Эл.энергию в)замена электрических ламп и светильников на энергосберегающие | Глава АдминистрацииЕрмаковского сельского поселения Л.Н.Исаева | Увеличение освещенности улиц населения | 14.06.2016 26.12.2016 01.02.2016 | 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 | 884,4 45,7 717,5 121,2 | 884,4 45,7 717,5 121,2 | 2/45,7тыс. руб. 1/717,5т.р. 7/121,2тыс. руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий | X | 31.12.2016 | X | X | X |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет №2 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Развитие транспортной системы»   отчетный период  2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного, районного и местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие всего |  |  |  |  | 1 023,4 | 1 023,4 |  |
| 1.1.1 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части с добавлением гравия, щебня на а/м дорогах поселения | администрация Ермаковского сельского поселения | Сохранность протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Летнее обслуживание автомобильных дорог (Скашивание травы на обочинах автомобильных дорогах местного значения) | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 25.04.2016 | 31.12.2016 | 74,0 | 74,0 | 1/74,0тыс.руб. |
| 1.1.3 | Зимнее содержание автомобильных дорог (выполнению механизированной снегоочистке автомобильных дорог общего пользования местного значения) | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 30.12.2016 | 31.12.2016 | 81,5 | 81,5 | 2/81,5тыс.руб. |
| 1.1.4 | Текущий ремонт а/м дорог на территории поселения | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 197,4 | 197,4 | 2/197,4т.руб. |
| 1.1.5 | Установка дополнительных автономных светофорных объектов, установка дорожных знаков | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 10.05.2016 | 31.12.2016 | 327,6 | 327,6 | 4/327,6т.руб |
| 1.1.6 | Разработка ПСД(ООО «Проектмастер» за разработку ПСД «Реконструкция внутрипосел .а/м дороги по ул. Школьная х. Новороссошанский за работы в 2012г.) | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | Решение арбитражного суда от 31.03.2016г. |  | 342,9 | 342,9 |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы | администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет №3 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения»

отчетный период  2016 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного, районного, местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Бесперебойное снабжение водой жителей поселения |  |  |  |  | 693,0 | 693,0 |  |
| 1.1.1 | Приобретение, ремонт погружных насосов, эл.двигателей. | администрация Ермаковского сельского поселения | два насоса и один эл.двигатель отремон-ны, три насоса приобретено | 08.02.2016г. | 31.12.2016 | 66,2 | 66,2 | 5/66,2 тыс.руб. |
| 1.1.2 | Ремонт и обслуживание водопроводных сетей в шести населенных пунктах поселения | администрация Ермаковского сельского поселения | Бесперебойное снабжение водой жителей поселения | 01.06.2016 | 31.12.2016 | 18,3 | 18,3 | 7/18,3т.руб. |
| 1.1.3 | Изготовление составных частей водон. башни, монтаж и демонтаж башни | администрация Ермаковского сельского поселения | Установлена башня в ст.Ермаковская ул.Гунькина | 10.05.2016 Рез.фонд района | 31.12.2016 | 245,0 | 245,0 | 1/245,0 тыс.руб. |
| 1.1.4 | Разработка ПСД на проектирование зон санитарной .охраны водопроводных сетей | администрация Ермаковского сельского поселения | Ст.Ермаковская ул.Молодежная,Гунькина;х.Верхнекольцов ул.Школьная,Заречная | 04.05.2016рез.фонд района | 31.12.2016 | 130,0 | 130,0 | 4/130,0т.руб |
| 1.1.5 | Выборочный ремонт электроснабжения артезианских скважин | администрация Ермаковского сельского поселения | Х.Верхнекольцов,х.Нижнекольцов,х.Свободный, х.Фоминка, х.Новороссошанский | 04.05.2016 Районные средства | 31.12.2016 | 98,4 | 98,4 | 1/98,4т.руб. |
| 1.1.6 | Техническое сопровождение сети газораспределения, эспертиза схем газоснабжения х.Чумаков | администрация Ермаковского сельского поселения | Х.Чумаков ПСД | 24.10.2016 | 31.12.2016 | 135,1 | 135,1 | 2/135,1тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | X | 31.12.2016 | X | X | X |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет №4 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Развитие культуры»   отчетный период  2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного, районного, местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВСЕГО 14 638,7 13 296,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «Культура Ермаковского поселения» | Глава администрации Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Раскрытие талантов , воспитание нравственности и духовно-эстетического потенциала у подростков и молодежи, результативность работы учреждений культуры, расширение сфер услуг в учреждениях культуры. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2 128,5 | 2 128,5 | 5/2128,5 тыс.руб. |
| 1.2 | Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам культуры | Глава администрации Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Указ президента РФ |  | Областные (95%) Местные (5%) | 104,5 5,5 | 104,5 5,5 | 1/104,5т.р. 1/5,5тыс.руб. |
| 1.3 | Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | Глава администрации Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Капитальный ремонт Ермаковского ДК |  | Областные (95%) Районные (5%) | 11 780,1 620,1 | 10504,6 552,9 | 1/12400,2тыс.ру |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет №5 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Развитие  физической культуры и спорта»   отчетный период 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Организация и проведение мероприятий посвященных памятным и знаменательным датам | Глава администрации Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Создание благоприятных условий для вовлечения различных групп населения поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | 11.01.2016 | 31.12.2016 | 71,4 | 71,4 | 1/ 53,4тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет № 6 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Развитие муниципальной службы» отчетный период  2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнител (заместител руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотр мун-ой программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Совершенствование организации муниципальной службы, повышение эффективности исполнения мун-ми служащими своих обязанностей | Глава администрации Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Диспансеризация муниципальных служащих | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 7,1 | 7,1 | 1/7,1 тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнен.контрольных мероприят | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет № 7 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»   отчетный период  2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного, районного, местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Обеспечение защиты населения, критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера; обеспечение пожарной безопасности, совершенствование системы оповещения и связи при ЧС | администрации Ермаковского сельского поселения (специалист Анохин Е.И.) | Повышение обеспеченности противопожарным оборудованием, повысить уровень защищенности населения от угроз мирного и военного времени | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 122,1 | 122,1 |  |
| 1.1.2 | Мероприятия на организацию и осуществление безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселений (в части содержания специалиста) |  |  |  |  | 15,8 | 15,8 | 1/15,8тыс.руб. |
| 1.1.3 | Мероприятия на создание и содержание аварийно-спасательных.служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения |  | Усиление пропаганды безопасности и защиты населения от ЧС | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 90,1 | 90,1 | 1/90,1 тыс.руб. |
| 1.1.3 | Мероприятия на обеспечение деятельности пожарной безопасности населения |  | Положительная работа ДПО(приобретение 3 пожарных костюмов, страхование ДПД) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 16,2 | 16,2 | 3/16,2 тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет № 8 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

отчетный период 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного, районного, местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Противодействие терроризма, экстремизма, коррупции | администрации Ермаковского сельского поселения (специалист Анохин Е.И.) | Повышение обеспеченности и защищенности населения от терроризма | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3,5 | 3,5 |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.