Российская Федерация

Ростовская область

Тацинский район

Муниципальное образование

«Ермаковское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» июля 2017г.                                               № 98                                  ст.Ермаковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальных

программ Ермаковского сельского поселения

за полугодие 2017 года.

В соответствии с Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.203г. №100 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ермаковского сельского поселения, Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения  от 09.08.2013г. №104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения», Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.2013г. № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения за полугодие 2017 года, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке    на официальном сайте Ермаковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы Администрации

Ермаковского сельского поселения                                                                            В.В.Сапожникова

Приложение №1 к постановлению

Администрации Ермаковского сельского

поселения от 10.07.2017года №98

Отчет №1 об исполнении плана реализации муниципальной  программы:

«Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения»

отчетный период 6 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного, районного, местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Всего по программам 4 269,0 2 269,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 1 684,3 | 828,2 |  |
| 1.1.1 | «Озеленение» -приобретение роз, деревьев, рассады цветов. -полив цветов,деревьев. | Глава Администрация Ермаковского сельского поселения | Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения, создание зеленых зон для отдыха населения | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 20,0 | 10,1 | 2/20,0тыс. руб. |
| 1.1.2 | «Содержание мест захоронений» Завоз песка, уборка и вывоз мусора с девяти кладбищ поселения | Глава АдминистрацииЕрмаковского сельского поселения |  | 03.05.2017 | 31.12.2017 | 10,0 | 10,0 | 1/10,0тыс. руб. |
| 1.1.3 | «Прочее благоустройство и содержание территории» а)работы по содержанию и ремонту памятников, мемориалов, остановок в 9ти населенных пунктах поселения; -текущий ремонт мемориала «Никто не забыт, ничто не забыто»ст.Ермаковская (рай-ые.ср-ва) б)мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев в парковых зонах поселения; в)благоустроительные работы по наведению порядка и вывозу мусора в 9ти нас.пунктах посел. -трудоустройство безраб.граждан (рай-ые ср-ва) г)скашивание травы в летнее-осенний период в парковых зонах, центральных площадях и детских площадках; д)приобретение хоз.товаров, хоз.инвентаря е) приобретение светильников на мемориал «Никто не забыт ,ничто не забыто»ст.Ермаковская (районные средства) | Глава АдминистрацииЕрмаковского сельского поселения |  | 01.06.2017 12.04.2017 01.06.2017 11.04.2017 28.04.2017 | 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 | 783,2 30,0 85,6 20,0 166,7 20,6 30,0 170,0 260,3 | 516,7 72,1 64,0 20,6 21,9 77,8 260,3 | 1/72,1 тыс.руб. 8/64,0тыс.руб. 6/20,6 тыс.руб. 1/21,9 тыс.руб. 6/77,8 тыс.руб. 1/260,3тыс.руб. |
| 1.1.4 | «Уличное освещение» а)Текущий ремонт уличного освещения б)Оплата по лимитам за потребленну. Эл.энергию в)замена электрических ламп и светильников на энергосберегающие | Глава АдминистрацииЕрмаковского сельского поселения | Увеличение освещенности улиц населения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 871,1 22,0 796,1 53,0 | 291,4 291,4 | 1/796,1тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий | X | 31.12.2017 | X | X | X |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А

Отчет №2 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Развитие культуры»   отчетный период 6 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного, районного, местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВСЕГО 2 480,8 1407,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «Культура Ермаковского поселения» | Глава администрации Ермаковского сельского поселения | Раскрытие талантов , воспитание нравственности и духовно-эстетического потенциала у подростков и молодежи, результативность работы учреждений культуры, расширение сфер услуг в учреждениях культуры. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 699,7 | 818,5 | 1/1699,7 тыс.руб. |
| 1.1.1 | Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры | Глава администрации Ермаковского сельского поселения | Указ президента РФ |  | Местные ср-ва Областные ср-ва Районные ср-ва | 4,5 85,7 11,1 |  |  |
| 1.1.2 | Расходы на повышение оплаты труда работников учреждений культуры | Глава администрации Ермаковского сельского поселения | Указ президента РФ |  | Районные средства | 73,5 |  |  |
| 1.1.3 | Расходы по оснащению муниципального учреждения культуры оборудованием, мебелью,оргтехникой (рай-ые ср-ва) | Глава администрации Ермаковского сельского поселения | Обновление материально-технической базы учреждений культуры для удовлетворения изменяющихся запросов различных групп населения в современных условиях. |  |  | 366,4 | 349,4 | 12/349,4 тыс.руб. |
| 1.1.4 | Расходы на капитальный ремонт, разработку проектной и сметной документации для муниципальных учреждений культуры(рай-ые ср-ва) | Глава администрации Ермаковского сельского поселения | Капитальный ремонт Ермаковского ДК |  |  | 104,9 | 104,9 | 1/104,9 тыс.руб. |
| 1.1.5 | Расходы на проведение праздничных мероприятий звуковое оформление сцены (рай-ые ср-ва) | Глава администрации Ермаковского сельского поселения | Проведение праздничных мероприятий для населения поселения |  |  | 135,0 | 135,0 | 1/135,0 тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет №3 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Развитие  физической культуры и спорта»   отчетный период 6 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Организация и проведение мероприятий посвященных памятным и знаменательным датам | Глава администрации Ермаковского сельского поселения | Создание благоприятных условий для вовлечения различных групп населения поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 65,0 | 27,7 | 1/ 45,8тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет № 4 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Развитие муниципальной службы» отчетный период 6 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнител (заместител руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотр мун-ой программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Совершенствование организации муниципальной службы, повышение эффективности исполнения мун-ми служащими своих обязанностей | Глава администрации Ермаковского сельского поселения | Диспансеризация муниципальных служащих | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 15,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнен.контрольных мероприят | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет № 5 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»   отчетный период 6 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного, районного, местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Обеспечение защиты населения, критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера; обеспечение пожарной безопасности, совершенствование системы оповещения и связи при ЧС | Глава администрации Ермаковского сельского поселения | Повышение обеспеченности противопожарным оборудованием, повысить уровень защищенности населения от угроз мирного и военного времени | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 21,9 | 4,7 |  |
| 1.1.1 | Мероприятия на организацию и осуществление безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселений (в части содержания специалиста) |  |  |  |  | 7,9 | 4,4 | 1/7,9тыс.руб. |
| 1.1.2 | Мероприятия на обеспечение деятельности пожарной безопасности населения |  | Положительная работа ДПО(страхование ДПД) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 14,0 | 0,3 | 1/0,3 тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет № 6 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

отчетный период 6 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного, районного, местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Противодействие терроризма, экстремизма, коррупции | Глава администрации Ермаковского сельского поселения | Повышение обеспеченности и защищенности населения от терроризма | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2,0 | 1,5 | 1/1,5 тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.