РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 февраля 2019 года                            № 13                                       ст. Ермаковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальных

программ Ермаковского сельского

поселения за 2018 год

В соответствии с Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.2013г. №100 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ермаковского сельского поселения, Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения  от 09.08.2013г. №104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения», Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.2013г. № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения за 2018 года, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке на официальном сайте Ермаковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ермаковского сельского поселения                                     В.А. Кружилина

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Ермаковского сельского

поселения от 05.02.2019 года №13

Отчет №1 об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения»

отчетный период 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного, районного, местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Всего по программам 3951,4 3951,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 1074,3 | 1074,3 |  |
| 1.1.1 | «Озеленение» -приобретение роз, деревьев, рассады цветов. -полив цветов, деревьев. | Глава Администрация Ермаковского сельского поселения | Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения, создание зеленых зон для отдыха населения | 09.04.2018 01.01.2018 | 31.12.2018 31.12.2018 | 13,2 4,0 | 13,2 4,0 | 1/13,2тыс. руб. 1/4,0 тыс. руб. |
| 1.1.2 | «Содержание мест захоронений» Завоз песка, уборка и вывоз мусора с девяти кладбищ поселения, покраска ограждения | Глава Администрации Ермаковского сельского поселения |  | 26.07.2018 | 31.12.2018 | 71,5 | 71,5 | 2/71,5 тыс. руб. |
| 1.1.3 | «Прочее благоустройство и содержание территории» а) работы по содержанию и ремонту памятников, мемориалов, остановок в 9ти населенных пунктах поселения; - б) мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев в лесополосах поселения; в) благоустроительные работы по наведению порядка и вывозу мусора в 9ти нас. пунктах поселения г) акарицидная обработка мест массового пребывания людей, контроль качества акарицижной обработки д) приобретение хоз. товаров, хоз. инвентаря е) приобретение основных средств: триммер ж) изготовление и проверка сметной документации и) услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории Ермаковского сельского поселения | Глава Администрации Ермаковского сельского поселения |  | 16.04.2018 02.04.2018 02.04.2018 10.04.2018 07.03.2018 01.08.2018 08.11.2018 10.04.2018 | 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 | 527,4 42,7 118,7 92,8 30,0 217,0 13,0 8,7 4,5 | 527,4 42,7 118,7 92,8 30,0 217,0 13,0 8,7 4,5 | 3/42,7 тыс. руб. 7/118,8 тыс. руб. 4/92,8 тыс. руб. 2/30,0 тыс. руб. 12/217,0 тыс. руб. 1/13,0 тыс. руб. 6/8,7 тыс. руб. 1/4,5 тыс. руб. |
| 1.1.4 | «Уличное освещение» а) Текущий ремонт уличного освещения б) Оплата по лимитам за потребленную эл. энергию в) замена электрических ламп и светильников на энергосберегающие | Глава Администрации Ермаковского сельского поселения | Увеличение освещенности улиц населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 458,2 66,9 343,0 48,3 | 458,2 66,9 343,0 48,3 | 2/66,9 тыс. руб. 1/343,0 тыс. руб. 3/48,3 тыс. руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий | X | 31.12.2018 | X | X | X |

Начальник сектора экономики и финансов                                                         Бабичева С.А.

Отчет № 2 об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры» отчетный период отчетный период  2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного, районного, местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВСЕГО 2542,0 2542,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «Культура Ермаковского поселения» | Глава администрации Ермаковского сельского поселения | Раскрытие талантов, воспитание нравственности и духовно-эстетического потенциала у подростков и молодежи, результативность работы учреждений культуры, расширение сфер услуг в учреждениях культуры. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2011,6 | 2011,6 | 1/2011,6 тыс.руб. |
| 1.1.1 | Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры | Глава администрации Ермаковского сельского поселения | Указ президента РФ |  | Местные средства Областные средства | 26,0 493,4 | 26,0 493,4 |  |
| 1.1.3 | Расходы по оснащению муниципального учреждения культуры основными средствами | Глава администрации Ермаковского сельского поселения | Обновление материально-технической базы учреждений культуры для удовлетворения изменяющихся запросов различных групп населения в современных условиях. |  |  | 11,0 | 11,0 | 1/11,0 тыс. руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х |

Начальник сектора экономики и финансов                                                         Бабичева С.А.

Отчет №3 об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие физической культуры и спорта» отчетный период отчетный период  2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам | Глава администрации Ермаковского сельского поселения | Создание благоприятных условий для вовлечения различных групп населения поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 70,0 | 69,9 | 1/ 69,9 тыс. руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х |

Начальник сектора экономики и финансов                                                         Бабичева С.А.

Отчет № 4 об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие муниципальной службы» отчетный период 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотр мун-ой программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Совершенствование организации муниципальной службы, повышение эффективности исполнения мун-ми служащими своих обязанностей | Глава администрации Ермаковского сельского поселения | Диспансеризация муниципальных служащих | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 11,0 | 11,0 | 3/11,0 |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х |

Начальник сектора экономики и финансов                                                         Бабичева С.А.

Отчет № 5 об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах» отчетный период 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализация мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного, районного, местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Обеспечение защиты населения, критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера; обеспечение пожарной безопасности, совершенствование системы оповещения и связи при ЧС | Глава администрации Ермаковского сельского поселения | Повышение обеспеченности противопожарным оборудованием, повысить уровень защищенности населения от угроз мирного и военного времени | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 52,7 | 52,7 |  |
| 1.1.1 | Мероприятия на организацию и осуществление безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселений (в части содержания специалиста) |  |  |  |  | 8,1 | 8,1 | 1/8,1 тыс.руб. |
| 1.1.2 | Мероприятия на обеспечение деятельности пожарной безопасности населения |  | Положительная работа ДПО (страхование и денежное поощрение ДПД, приобретение огнетушителей) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 44,6 | 44,6 | 6/44,6 тыс. руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х |

Начальник сектора экономики и финансов                                                         Бабичева С.А.

Отчет № 6 об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

отчетный период 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного, районного, местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Противодействие терроризма, экстремизма, коррупции | Глава администрации Ермаковского сельского поселения | Повышение обеспеченности и защищенности населения от терроризма | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3,5 | 3,5 | 1/3,5 тыс. руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х |

Начальник сектора экономики и финансов                                                         Бабичева С.А.

Отчет №7 об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения»  отчетный период 2018 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного, районного, местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» |  |  |  |  | 197,9 | 197,9 |  |
| 1.1.1 | Расходы на выполнение предпроектных работ, разработку схем газоснабжения, экспертизы промышленной безопасности и технического сопровождения на стадии прохождения экспертизы х. Чумаков | Администрация Ермаковского сельского поселения | Схемы газоснабжения | 17.10.2017г. | 31.12.2018 | 98,9 | 98,9 | 1/98,9 тыс.руб. |
| 1.1.2 | Расходы на выполнение предпроектных работ, разработку схем газоснабжения, экспертизы промышленной безопасности и технического сопровождения на стадии прохождения экспертизы х. Свободный | Администрация Ермаковского сельского поселения | Схемы газоснабжения | 16.03.2018г. | 31.12.2018 | 98,9 | 98,9 | 1/98,9 тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | X | 31.12.2018 | X | X | X |

- Начальник сектора экономики и финансов                                                         Бабичева С.А.