РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 марта 2020 года                             № 28                                   ст. Ермаковская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Ермаковского сельского поселения

«Благоустройство территории Ермаковского

сельского поселения» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения   от 12.10.2018 № 80/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ Ермаковского сельского поселения» постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» за 2019 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Ермаковского сельского поселения:                                    В.А. Кружилина

Приложение № 1

к постановлению Администрации Ермаковского сельского поселения

от 10.03.2020г.  №28

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения»

за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,  достигнутые за отчетный 2019 год

В целях создания условий для  комплексного решения проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан,  озеленению территории поселения, содержанию памятников и мемориалов, содержание уличного освещения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования «Ермаковское сельское поселение» в рамках реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения ««Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Ермаковского сельского поселения от 28 декабря 2018 года № 11 «Об утверждении муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Благоустройство» (с изменениями и дополнениями), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий:

приобретены электротовары и произведен текущий ремонт уличного освещения;

приобретена рассада однолетних растений и произведена посадка и уход за ней;

на местах захоронения производилась уборка и вывоз мусора; на территории поселения проведены работы по покосу травы, вырезке сухих деревьев, побелке и покраске;

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий  муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан,  озеленению территории поселения, содержанию памятников и мемориалов, содержание уличного освещения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования «Ермаковское сельское поселение»;

В рамках программы   «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. «Расходы на уличное (наружное) освещение территории»;

Основное мероприятие 2. «Мероприятия по озеленению территории»;

Основное мероприятие 3. «Мероприятия по содержанию мест захоронения»;

Основное мероприятие 4. «Реализация прочих мероприятий».

Сведения о выполнении основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и не бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения Тацинского района № 120 от 26.12.2019 года «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения Тацинского района от 27 декабря 2018 года №96 «О бюджете Ермаковского сельского поселения Тацинского района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» составил 912,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 912,7  тыс. рубле, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 912,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 912,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 912,0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы Ермаковского сельского поселения «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» за  2019 г. приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой предусмотрено 4 показателя,  фактические значения которых соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» за 2019 г. приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 1;

целевого показателя 2 равна 1;

целевого показателя 3 равна 1;

целевого показателя 4 равна 1,1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2019 году из 4 основного мероприятия муниципальной программы в полном объеме исполнено 4.

Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0 (4/4).

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

912,0 тыс. рублей / 912,7 тыс. рублей = 1

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: 912,0/912,7 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 Х 0,5 + 1 Х 0,3 + 1 Х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2019 году является высоким.

Результаты оценки бюджетной эффективности приведены в приложениях №4-№8 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 
в 2019 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2019 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета поселения.

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Решением Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения от 26.12.2019 № 121 «О бюджете Ермаковского сельского поселения Тацинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020-2022 годах.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.

Приложение №1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа 1. «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Расходы на уличное (наружное) освещение территории | Администрация Ермаковского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов, текущий ремонт уличного освещения, оплата по лимитам за электроэнергию | улучшение качества уличного освещения | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по озеленению территории | Администрация Ермаковского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории Ермаковского сельского поселения | Улучшение санитарного состояния и эстетического вида территории Ермаковского сельского поселения | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по содержанию мест захоронения | Администрация Ермаковского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории Ермаковского сельского поселения | Улучшение санитарного состояния и эстетического вида территории Ермаковского сельского поселения | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Реализация прочих мероприятий | Администрация Ермаковского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение уровня благоустройства территории поселения | повышение уровня благоустройства территории поселения | - |

### Приложение № 2

### Сведения

### об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы Ермаковского сельского поселения «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения»  за  2019 г.

| ### Статус | ### Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | ### Источники финансирования | ### Объем расходов, (тыс. руб.) ### предусмотренных |  | ### Фактические расходы (тыс. руб.) ### <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### муниципальной программой | ### Сводной бюджетной росписью |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |  | ### 5 |
| ### Муниципальная программа | ### «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» | ### всего <3> | ### 912,7 | ### 912,7 | ### 912,0 |
|  |  | ### местный бюджет | ### 912,7 | ### 912,7 | ### 912,0 |
|  |  | ### безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### в том числе за счет средств: | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### - областного бюджета | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### - бюджета района | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### внебюджетные источники | ### - | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1. | ### Расходы на уличное (наружное) освещение территории | ### всего <3> | ### 328,2 | ### 328,2 | ### 328,1 |
|  |  | ### местный бюджет | ### 328,2 | ### 328,2 | ### 328,1 |
|  |  | ### безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### в том числе за счет средств: | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### - областного бюджета | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### - бюджета района | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### внебюджетные источники | ### - | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 2. | ### Мероприятия по озеленению территории | ### всего <3> | ### 63,1 | ### 63,1 | ### 62,8 |
|  |  | ### местный бюджет | ### 63,1 | ### 63,1 | ### 62,8 |
|  |  | ### безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### в том числе за счет средств: | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### - областного бюджета | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### - бюджета района | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### внебюджетные источники | ### - | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 3. | ### Мероприятия по содержанию мест захоронения | ### всего <3> | ### 62,9 | ### 62,9 | ### 62,8 |
|  |  | ### местный бюджет | ### 62,9 | ### 62,9 | ### 62,8 |
|  |  | ### безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### в том числе за счет средств: | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### - областного бюджета | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### - бюджета района | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### внебюджетные источники | ### - | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 4. | ### Реализация прочих мероприятий | ### всего <3> | ### 458,5 | ### 458,5 | ### 458,3 |
|  |  | ### местный бюджет | ### 458,5 | ### 458,5 | ### 458,3 |
|  |  | ### безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### в том числе за счет средств: | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### - областного бюджета | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### - бюджета района | ### - | ### - | ### - |
|  |  | ### внебюджетные источники | ### - | ### - | ### - |

### Приложение 3

### Сведения

### о достижении значений показателей муниципальной программы Ермаковского сельского поселения

### «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения»    за 2019 г.

| ### п/п | ### Номер и наименование | ### Единица ### измерения | ### Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, |  |  | ### Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### год, ### предшествующий отчетному | ### отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | ### план | ### факт |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
|  | ### Муниципальная программа «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Показатель (индикатор) 1. Содержание зелёных насаждений | ### Тыс. кв. м | ### 63 | ### 63 | ### 63 | ### - |
| ### 2 | ### Показатель (индикатор) 2. Доля протяженности сетей уличного освещения, обеспеченного освещением в ночное время | ### % | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### - |
| ### 3 | ### Показатель (индикатор) 3. Доля памятников, отвечающих удовлетворительному состоянию | ### % | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### - |
| ### 4 | ### Показатель (индикатор) 4. Количество проведенных субботников по благоустройству и санитарной очистке территории | ### шт. | ### 21 | ### 21 | ### 23 | ### - |

### Приложение №4

### ИНФОРМАЦИЯ

### о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2019 году

| ### № ### п/п | ### Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы ### (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1> | ### Ожидаемый ### результат | ### Фактически сложившийся результат | ### Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### всего | ### в том числе в результате проведения закупок |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| ### 1 | ### Муниципальная программа «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» | ### - | ### - | ### 0,0 | ### 0,0 |
| ### 2 | ### Основное мероприятие 1. ### Расходы на уличное (наружное) освещение территории | ### - | ### - | ### 0,0 | ### 0,0 |
| ### 3 | ### Основное мероприятие 2. ### Мероприятия по озеленению территории | ### - | ### - | ### 0,0 | ### 0,0 |
| ### 4 | ### Основное мероприятие 3. ### Мероприятия по содержанию мест захоронения | ### - | ### - | ### 0,0 | ### 0,0 |
| ### 5 | ### Основное мероприятие 4. ### Реализация прочих мероприятий | ### - | ### - | ### 0,0 | ### 0,0 |

| ### Приложение №5 ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ермаковского сельского поселения при реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % |  | тыс. рублей | % |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Расходы на уличное (наружное) освещение территории |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 2. Мероприятия по озеленению территории |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 3. Мероприятия по содержанию мест захоронения |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Основное мероприятие 4. Реализация прочих мероприятий |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |

- Приложение №6

ИНФОРМАЦИЯ

- о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Ермаковского сельского поселения в отчетном 2019 году

- ( тыс. руб.)

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2019<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Ермаковского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2020 <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| - Администрация Ермаковского поселения | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |
| - ИТОГО: | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |

Приложение №7

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 4 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Приложение №8

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 4 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |