РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 марта 2020 года                                     №   32                                 ст. Ермаковская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Ермаковского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения   от 12.10.2018 № 80/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ Ермаковского сельского поселения» постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  за 2019 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Ермаковского сельского поселения:                                    В.А. Кружилина

Приложение № 1

к постановлению Администрации Ермаковского сельского поселения

от 10.03.2020г.  №32

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,  достигнутые за отчетный 2019 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта», далее муниципальная программа, утверждена Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 28.12.2018 №116 (с изменениями и дополнениями).

Основная цель реализации Программы – создание благоприятных условий для дальнейшего развития физической культуры и спорта в Ермаковском сельском поселении и привлечение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, а также воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения Ермаковского сельского поселения.

Задача программы:

-повышение мотивации граждан Ермаковского сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

Для достижения поставленных целей в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие  результаты:

- итоговое 3 место в соревнованиях по видам спорта в зачет 14 спартакиады Тацинского района среди КФХ сельских и городского поселений;

- 1 место по лёгкой атлетике;

- 2 место по волейболу среди женщин;

- 2 место по шахматам в первенстве Тацинского района ;

-3 место по шашкам в  24-м чемпионате Тацинского района;

- 3 место в первенстве Тацинского района по стрит болу;

-3место в первенстве Тацинского района по арм. Спорту;

-2 место в первенстве Тацинского района по гиревому спорту;

-3 место в первенстве Тацинского района по мини-футбол;

-3 место фланкировка казачьей шашкой .

-2 место в первенстве Тацинского района по волейболу среди мужчин;

-4 место в соревнованиях  Тацинского района по настольному теннису;

-4 место в соревнованиях  Тацинского района «Спортивная семья» ;

-4 место в рыболовном спорте;

-5место в сдаче норм ГТО и пляжном волейболе;

Выполняя календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, инструктор по спорту выставляет команды на первенство района по всем видам спорта, внесенным в спартакиаду района. Спортсмены поселения принимают участие в составе сборных команд района в соревнованиях, проводимых в области.

Успешное развитие физической культуры и спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и в связи с этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий  муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

В рамках программы   «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрена реализация трех основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.Физическое воспитание населения и обеспечение

организации и проведения физкультурных и массовых

спортивных мероприятий;

Основное мероприятие 2. Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного

резерва, в том числе материально-техническое обеспечение;

Основное мероприятие 3. Мероприятия по обеспечению содержания имущества.

Сведения о выполнении основных мероприятий приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы нет.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и не бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения Тацинского района № 120 от 26.12.2019 года «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения Тацинского района от 27 декабря 2018 года №96 «О бюджете Ермаковского поселения Тацинского района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» составил 62,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 62,9  тыс. рубле, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 62,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 62,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 62,9 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы Ермаковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  за  2019 г. приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой предусмотрено 3 показателя, по 1 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  за 2019 г. приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 1,2;

целевого показателя 2 равна 1,2;

целевого показателя 3 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,1.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий .

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2019 году из 3 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 3.

Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2019 году из 3 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 3.

Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

62,9 тыс. рублей / 62,9 тыс. рублей = 1

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,2 Х 0,5 + 1,0 Х 0,3 + 1 Х 0,2 = 1,2, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2019 году является высоким.

Результаты оценки бюджетной эффективности приведены в приложениях №4-№8 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 
в 2019 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2019 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета поселения.

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»   является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Решением Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения от 26.12.2019 № 121 «О бюджете Ермаковского сельского поселения Тацинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020-2022 годах.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.

### Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий программы  за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа 1. «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Ермаковского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Увеличилось количество жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение | Администрация Ермаковского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных команд | выявление талантливыми юных спортсменов сборных команд |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Ермаковского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества в части вопросов реализации муниципальной программы | программные мероприятия выполнены в полном объеме |  |

### Приложение 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной  программы Ермаковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  за  2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего <3> | 62,9 | 62,9 | 62,9 |
|  |  | местный бюджет | 62,9 | 62,9 | 62,9 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | всего <3> | 62,9 | 62,9 | 62,9 |
|  |  | местный бюджет | 62,9 | 62,9 | 62,9 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение | всего <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Мероприятия по обеспечению содержания имущества | всего <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

### Приложение 3

### Сведения

### о достижении значений показателей муниципальной программы Ермаковского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»  за 2019 г.

| п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) 1. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | единиц | 841 | 832 | 974 | - |
| 2 | Показатель (индикатор) 2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов | 39,0 | 39,4 | 46,1 | - |
| 4 | Показатель (индикатор) 3. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы. | процентов | 100 | 100 | 100 | - |

### Приложение №4

### ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2019 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 2. Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 3. Мероприятия по обеспечению содержания имущества | - | - | 0,0 | 0,0 |

| Приложение №5 ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ермаковского сельского поселения при реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % |  | тыс. рублей | % |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 2. Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 3. Мероприятия по обеспечению содержания имущества |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |

- Приложение №6

ИНФОРМАЦИЯ

- о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Ермаковского сельского поселения в отчетном 2019 году

- ( тыс. руб.)

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2019<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Ермаковского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2020 <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| - Администрация Ермаковского сельского поселения | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - - | - - | - - | - - | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |
| - ИТОГО: | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - - | - - | - - | - - | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |

- Приложение №7

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

- Приложение №8

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100% |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |