РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» апреля 2021 года                                 №34                                 ст. Ермаковская

Об утверждении отчета о реализации

Муниципальной программы

Ермаковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности»

за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 25.09.2018 года № 65/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения», постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения   от 12.10.2018 года № 80/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ Ермаковского сельского поселения» постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утвержденной постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 28.12.2018 года № 115 «Об утверждении муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2020 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Ермаковского сельского поселения:                             В.В. Кружилина

Приложение № 1

к постановлению Администрации Ермаковского сельского поселения

от 07.04.2021г. №34

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,  достигнутые за отчетный 2020 год

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», далее муниципальная программа, утверждена Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 28.12.2018 №115 (с изменениями и дополнениями).

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки; повышение эффективности работы по профилактике правонарушений среди граждан; систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции; обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов; совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; создание механизмов предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональных конфликтов; укрепление режима безопасного функционирования и повышение уровня антитеррористической защищенности объектов с большим скоплением людей; совершенствование системы выявления и анализа угроз в информационной сфере, повышение защищенности граждан и общества от деструктивного информационного воздействия со стороны экстремистских и террористических организаций; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни; развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, в частности, посредством ежегодной диспансеризации.

Задачи программы:

устранение факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции;

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции;

повышение ответственности муниципальных служащих Ермаковского сельского поселения при осуществлении ими своих прав и обязанностей;

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по противодействию коррупции;

предупреждение террористических и экстремистских проявлений, профилактика преступлений в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

усиление антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием граждан;

формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни;

привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы;

создание добровольных народных дружин (ДНД), активное участие граждан в деятельности народных дружин, что является примером социального партнерства между властью и населением.

Для достижения поставленных целей в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие  результаты:

В соответствии с Областным законом «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Ростовской области», создана и осуществляет свою деятельность Народная дружина численностью 13 человек.

За 2020 год членами добровольной народной дружины были осуществлены мероприятия по охране общественного порядка, такие как патрулирования в выходные и  праздничные дни на территории учреждений образования и культуры.

Были организованы дежурства для обеспечения правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий поселения: Новый Год и Рождество, Крещение, 23 февраля,8 марта, Масленица, 1 и 9 Мая, 12 июня, День молодежи, Дни станицы и хуторов. В период подготовки и проведения празднования  дня Победы в ВОВ, совместно было организовано патрулирование мест захоронения воинов, погибших в ВОВ, с целью недопущения актов вандализма. В летний период на пруду «Копань» ежедневно, во второй половине дня осуществлялось дежурство дружинниками.

Постоянно проводиться работа по предупреждению и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а именно, организованы и проведены рейды с целью выявления торговых точек, допускающих продажу табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним, организуются спортивно-массовые мероприятия на базе имеющихся спортивных сооружений, для занятий физической культурой и спортом.

Члены ДНД принимают участие в проведении субботников.

За успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей, продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий, лучшим народным дружинникам объявлена  благодарность и  вручено материальное поощрение.

С целью исполнения требований Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», распоряжением администрации назначен специалист ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации Ермаковского сельского поселения.

Утвержден План по противодействию коррупции на 2020 год. Исполнение плана находится на личном контроле главы администрации.

Определен перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, к ним относится Глава Администрации, начальник сектора экономики и финансов, главный бухгалтер, ведущий специалист.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О противодействии коррупции», муниципальными служащими администрации Ермаковского сельского поселения и депутатами Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения во 2 квартале 2020 года предоставлены сведения о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера своих, супругов и несовершеннолетних детей, а также сообщения об отсутствии сделок за 2019 год. Сведения предоставлены в полном объеме, в срок, установленный законодательством, и размещены на официальном сайте Администрации Ермаковского сельского поселения.

Сведения о доходах депутатов Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения, а также сообщения об отсутствии сделок за 2019 год, направлены в адрес Управления по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области.

В Администрации поселения проведен анализ сведений о доходах муниципальных служащих Администрации Ермаковского сельского поселения. Анализ проводился в соответствии с требованиями, утверждёнными Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Правовых оснований для проведения проверок не выявлено.

Нормативно правовыми актами администрации Ермаковского сельского поселения утверждены:

- Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте Администрации Ермаковского сельского поселения и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования.

- Памятка муниципальным служащим Администрации Ермаковского сельского поселения по недопущению ситуаций конфликта интересов на муниципальной службе и порядку их урегулирования.

- Положение о порядке уведомления Главы администрации Ермаковского сельского поселения о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений.

- Перечень должностей муниципальной службы, на которые распространяются ограничения, предусмотренные ст.12 Федерального закона от 25.12.2008 г №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Все муниципальные служащие Администрации Ермаковского сельского поселения под роспись ознакомлены со ст.12 Федерального закона от 25.12.2008 г №273-ФЗ «О противодействии коррупции» об ограничениях, запретах и обязанностях, налагаемых на муниципальных служащих при исполнении ими своих должностных обязанностей. При поступлении на муниципальную службу новые сотрудники также под роспись знакомятся с положениями ст.12 Федерального закона от 25.12.2008 г №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Случаев несоблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов, неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в Администрации Ермаковского сельского поселения не выявлено. К дисциплинарной ответственности, за данные виды нарушений в 2020 году никто не привлекался.

С целью исполнения обязанности уведомления муниципальными служащими об обращениях в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Ермаковского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов»,  утвержден состав комиссии по урегулированию конфликта интересов Администрации Ермаковского сельского поселения, в количестве 7 человек. Председателем комиссии является начальник сектора экономики и финансов Администрации Ермаковского сельского поселения.

Муниципальными служащими администрации Ермаковского сельского поселения соблюдаются все ограничения и запреты, установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции».

При осуществлении антикоррупционной работы, налажено взаимодействие с Прокуратурой Тацинского района. Ежемесячно направляются нормативно-правовые акты, принятые в администрации Ермаковского сельского поселения, с целью проверки соответствия их требованиям законодательства Российской Федерации. В случае получения от органов прокуратуры Протестов на принятые НПА, или Представлений о нарушении законодательства при осуществлении полномочий органа местного самоуправления, проводится служебная проверка, выявляются лица, допустившие нарушение, принимается решение о привлечении их к дисциплинарной ответственности. О результатах принятых решений, органы прокуратуры информируются в установленные законодательством сроки.

На официальном сайте администрации поселения сформирован раздел «Противодействие коррупции». В этом разделе размещены нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции; методические материалы; рекомендации, памятки, образцы справок; новости по противодействию коррупции; сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в период с 2014 по 2019 годы. Постоянно проводится работа по актуализации информации и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции на сайте Администрации Ермаковского сельского поселения в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 октября 2013г. №530н. Через официальный сайт администрации Ермаковского поселения имеется возможность в электронном виде направить сообщение о факте коррупции.

В здании Администрации оборудован стенд "Противодействие коррупции", на котором размещается актуальная информация по теме и контакты для возможности обращения о фактах коррупции. В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях создания эффективной системы обратной связи, позволяющей корректировать проводимую антикоррупционную работу, в здании Администрации Ермаковского сельского поселения установлен ящик «Для обращений граждан по вопросам коррупции». За 2020 год информации о фактах коррупции в органы местного самоуправления Ермаковского сельского поселения не поступало.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий  муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

В рамках программы   «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» предусмотрена реализация трех основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативного правового регулирования

в сфере противодействия коррупции;

Основное мероприятие 2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Ермаковского сельского поселения;

Основное мероприятие 3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Ермаковского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм;

Основное мероприятие 4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ермаковского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики;

Основное мероприятие 5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ермаковского сельского поселения;

Основное мероприятие 6. Проведение исследований в целях определения уровня коррупции в Ермаковском сельском поселении;

Основное мероприятие 7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции;

Основное мероприятие 8. Обеспечение профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Ермаковского сельского поселения по образовательным программам в области противодействия коррупции;

Основное мероприятие 9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности;

Основное мероприятие 10. Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Ермаковском сельском поселении;

Основное мероприятие 11. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму;

Основное мероприятие 12. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении;

Основное мероприятие 13. Организация работы общественных формирований и добровольной народной дружины;

Основное мероприятие 14. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании;

Основное мероприятие 15. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;

Основное мероприятие 16. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков;

Основное мероприятие 17. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ.

Сведения о выполнении основного мероприятия,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы нет.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и не бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем   запланированных  расходов   на  реализацию муниципальной программы  на 2020 год составил 39,0 тыс. рублей, в том числе по источникам  финансирования:

местный бюджет – 39,0 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      районного бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения Тацинского района № 154 от 28.12.2020 года «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения Тацинского района от 26 декабря 2019 года №121 «О бюджете Ермаковского поселения Тацинского района на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов» составил 39,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 39,0  тыс. рубле, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 39,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 39,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 39,0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы Ермаковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  за  2020 г. приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой предусмотрено 9 показателей, по 8 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения ниже планового.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Ермаковского сельского поселения Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2019 г. приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 1;

целевого показателя 2 равна 1;

целевого показателя 3 равна 1;

целевого показателя 4 равна 1;

целевого показателя 5 равна 1;

целевого показателя 6 равна 1;

целевого показателя 7 равна 1;

целевого показателя 8 равна 0,97;

целевого показателя 9 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий .

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2020 году из 17 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 17.

Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1 (17/17), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2020 году из 17 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 17.

Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1 (17/17), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

39,0 тыс. рублей / 39,0 тыс. рублей = 1

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 Х 0,5 + 1 Х 0,3 + 1 Х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2019 году является высоким.

Результаты оценки бюджетной эффективности приведены в приложениях №4-№8 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 
в 2020 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2020 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета поселения.

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»   является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 28.12.2020 №97 утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год.

Решением Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения от 28.12.2020 № 155 «О бюджете Ермаковского сельского поселения Тацинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2021-2023 годах.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.

Приложение №1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий программы а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа 1. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Ермаковского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | приведение нормативных правовых актов Ермаковского сельского поселения в соответствие с федеральным, областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | улучшение качества работы по противодействию коррупции |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Ермаковского сельского поселения | Администрация Ермаковского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | предотвращение коррупционных правонарушений | улучшение качества работы по противодействию коррупции |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Ермаковского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Администрация Ермаковского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | улучшение качества работы по противодействию коррупции |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ермаковского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация Ермаковского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | выявление в нормативных правовых актах Ермаковского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | улучшение качества работы по противодействию коррупции |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ермаковского сельского поселения | Администрация Ермаковского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ермаковского сельского поселения и их исключение | улучшение качества работы по противодействию коррупции |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Проведение исследований в целях определения уровня коррупции в Ермаковском сельском поселении | Администрация Ермаковского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | оценка уровня коррупции в Ермаковском сельском поселении для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Ермаковском сельском поселении | улучшение качества работы по противодействию коррупции |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Администрация Ермаковского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления Ермаковского сельского поселения мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Ермаковского сельского поселения и оперативное реагирование на нее | улучшение качества работы по противодействию коррупции |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.8. Обеспечение профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Ермаковского сельского поселения по образовательным программам в области противодействия коррупции | Администрация Ермаковского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | улучшение качества работы по противодействию коррупции |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Администрация Ермаковского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности, развитие общественного правосознания | улучшение качества работы по противодействию коррупции |  |
| 11 | Основное мероприятие 1.10. Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Ермаковском сельском поселении | Администрация Ермаковского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | улучшение качества работы по противодействию коррупции |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.11. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Ермаковского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | снижение социальной напряженности среди населения, появление негативных явлений в межнациональных отношениях |  |
| 13 | Основное мероприятие 1.12. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Ермаковского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | отсутствие условий для возникновения террористической угрозы |  |
| 14 | Основное мероприятие 1.13. Организация работы общественных формирований и добровольной народной дружины. | Администрация Ермаковского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оказание содействия органам полиции в обеспечении охраны общественного порядка, проведении рейдов, направленных на предупреждение правонарушений. | Рост уровня безопасности в общественных местах. |  |
| 15 | Основное мероприятие 1.14. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Администрация Ермаковского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | сокращение числа несовершеннолетних потребителей наркотиков и иных психоактивных веществ, увеличение количества подростков и молодежи, вовлеченных в общественную деятельность, занимающихся в учреждениях культуры, а также физкультурой и спортом, появление различных социально опасных проявлений |  |
| 16 | Основное мероприятие 1.15. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Администрация Ермаковского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | снижение незаконного оборота наркотиков, что повлечет рост количества потребителей наркотиков |  |
| 17 | Основное мероприятие 1.16. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков |  | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | снижение количества наркотиков, находящихся в незаконном обороте, рост их распространенности, развитие наркомании |  |
| 18 | Основное мероприятие 1.17. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ |  | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | снижение количества несовершеннолетних потребителей наркотиков, спроса на наркотики и их незаконного оборота |  |

Приложение № 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной  программы Ермаковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2020 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего <3> | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
|  |  | местный бюджет | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | всего <3> | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Ермаковского сельского поселения | всего <3> | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Ермаковского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | всего <3> | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. | Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ермаковского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | всего <3> | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. | Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ермаковского сельского поселения | всего <3> | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6. | Проведение исследований в целях определения уровня коррупции в Ермаковском сельском поселении | всего <3> | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7. | Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | всего <3> | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8. | Обеспечение профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Ермаковского сельского поселения по образовательным программам в области противодействия коррупции | всего <3> | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9. | Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | всего <3> | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.10. | Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Ермаковском сельском поселении | всего <3> | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.11. | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего <3> | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.12. | Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | всего <3> | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.13. | Организация работы общественных формирований и добровольной народной дружины. | всего <3> | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
|  |  | местный бюджет | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.14. | Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | всего <3> | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.15. | Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | всего <3> | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.16. | Основное мероприятие 16. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | всего <3> | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.17. | Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | всего <3> | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Ермаковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) 1. Доля жителей Ермаковского сельского поселения, столкнувшихся с проявлениями коррупции | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Показатель (индикатор) 2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Показатель (индикатор) 3. Количество муниципальных служащих Ермаковского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | 0 | 1 | 1 | - |
| 4 | Показатель (индикатор) 4. Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов местного самоуправления Ермаковского сельского поселения | процентов | 49 | 52 | 52,1 | - |
| 5 | Показатель (индикатор) 5. Доля проектов нормативных правовых актов Ермаковского сельского поселения, прошедших антикоррупционную экспертизу | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 6 | Показатель (индикатор) 6. Количество членов добровольной народной дружины в Ермаковском сельском поселении | человек | 13 | 13 | 13 | - |
| 7 | Показатель (индикатор) 7. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом | количество преступлений | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Показатель (индикатор) 8. Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию | проценты | 92,3 | 92,7 | 90,0 | - |
| 9 | Показатель (индикатор) 9. Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом | проценты | 90,6 | 90,9 | 91,0 | - |

### Приложение №4

### ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий,
мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2020 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Ермаковского сельского поселения | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Ермаковского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ермаковского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ермаковского сельского поселения | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 6. Проведение исследований в целях определения уровня коррупции в Ермаковском сельском поселении | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 8. Обеспечение профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Ермаковского сельского поселения по образовательным программам в области противодействия коррупции | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Основное мероприятие 9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Основное мероприятие 10. Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Ермаковском сельском поселении | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Основное мероприятие 11. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Основное мероприятие 12. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Основное мероприятие 13. Организация работы общественных формирований и добровольной народной дружины. | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Основное мероприятие 14. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Основное мероприятие 15. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Основное мероприятие 16. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Основное мероприятие 17. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | - | - | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ермаковского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2020 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Ермаковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Ермаковского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ермаковского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ермаковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 6. Проведение исследований в целях определения уровня коррупции в Ермаковском сельском поселении | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 8. Обеспечение профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Ермаковского сельского поселения по образовательным программам в области противодействия коррупции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Основное мероприятие 9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Основное мероприятие 10. Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Ермаковском сельском поселении | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Основное мероприятие 11. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Основное мероприятие 12. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Основное мероприятие 13. Организация работы общественных формирований и добровольной народной дружины. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Основное мероприятие 14. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Основное мероприятие 15. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Основное мероприятие 16. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Основное мероприятие 17. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №6

ИНФОРМАЦИЯ

- о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Ермаковского сельского поселения в отчетном 2020 году

- ( тыс. руб.)

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2020<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Ермаковского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2021 <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| - Администрация Ермаковского сельского поселения | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - - | - - | - - | - - | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |
| - ИТОГО: | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - - | - - | - - | - - | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |

Приложение №7

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

- Приложение №8

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |